财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价           完成结果评价

项目名称：  基层科普行动计划

项目单位：  海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：   2016年1月1日至2016年12月 31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：2017年7月18日

项目绩效目标表

项目名称：基层科普行动计划

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 评选出先进农村专业技术协会 | 评选出5个先进农村专业技术协会 | 5个 | 4个 | 3个 | 2个以下 |
| 产出指标 | 评选出先进农村科普示范基地 | 评选出5个先进农村科普示范基地 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名以下 |
| 产出指标 | 评选出农村科普带头人 | 评选出5名优秀农村科普带头人 | 5名 | 4名 | 3名 | 2名以下 |
| 产出指标 | 科普示范社区 | 评选出10个科普示范社区 | 10个以上 | 9个 | 8个 | 7个以下 |
| 成效指标 | 示范、带动程度 | 起到较好的示范作用，带动周边农民建立科学、文明、健康的生产和生活方式 | ≥100户 | 80-99户 | 60-79户 | 60户以下 |
|  | 推广新技术 | 受表彰对象每年推广新技术2项以上 | ≥4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 科学健康生活方式 | 促进居民形成科学文明健康生活方式 | ≥3000人 | 2000-3000人 | 500-2000人 | 500人以下 |
|  | 推广新产品 | 受表彰对象每年推广新产品2项以上 | ≥4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 民众满意度 | 95%以上 | 95%以上 | 90-95% | 80-90% | 80%以下 |
|  | 项目评选成本 | 项目评选成本控制在预算范围内 | 不超预算 | 超1-10% | 超11-19% | 20%以上 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 海南省科协 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 陈冬霞 | 联系电话 | 65332226 |
| 地址 | 海口国兴大道海南广场9号楼7层 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（√） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 240 | 实际到位资金（万元） | 240 | 实际使用情况（万元） | 240 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 240 | 省财政 | 240 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 98 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 蔡松金 | 主任 | 省科协办公室 | 97 |  |
| 吴钟海 | 部长 | 省科协组人部 | 96 |  |
| 蒋峰 | 部长 | 省科协普及部 | 95 |  |
| 陈冬霞 | 部长 | 省科协青少部 | 98 |  |
| 吴丽莎 | 部长 | 省科协学会部 | 98 |  |
| 王树明 | 专职副书记 | 省科协机关党委 | 96 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

# “基层科普行动计划”项目绩效评价报告

# 项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 为贯彻《科普法》，落实中国科协、财政部《关于组织实施科普惠农兴村计划的通知》（科协发计字[2006]41号）的要求，自2006年以来，省科协、省财政厅在国家科普惠农兴村计划的基础上，开展了海南省基层科普行动计划，设立了海南省基层科普行动计划专项资金，在逐级推荐评审的基础上，通过以奖代补的形式对先进单位和个人进行表彰奖励。按照省财政厅、省科协《海南省基层科普行动计划专项资金管理办法（试行）》要，具体奖补标准为：先进科普示范社区5万元、先进农村专业技术协会和先进农村科普示范基地10万元、农村科普带头人3万元。

# 省科协作为党和国家联系科技工作者的群众组织，是国家推动科技事业的重要社会力量和科普事业发展的主要力量，主要职责是制定全省科协系统科普工作规划和年度工作计划，并组织实施；总结、推广面向社会开展科普工作的经验，并提出加强科普工作的意见和建议；组织开展群众性、社会性、经常性科普活动；指导科普队伍的规划、建设与管理工作。省科协是海南省基层科普行动计划实施、管理单位，具体负责计划的组织实施、管理服务、监督指导等工作。

# 项目绩效目标

# 全面推进基层科普行动计划专项资金的预算绩效管理，进一步提升财政支出的科学化和精细化管理水平，进一步增强受表彰单位和个人奖补资金的支出责任和使用效益，从而不断提高我省科普惠农、财政支农工作的质量和效益。

# 二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

2016年，省财政厅、省科协下达了2016年基层科普行动计划工作先进单位和个人奖补资金239万元，省科协管理费1万元。

从各地报送的绩效评估材料来看，省财政下达的239万元奖补资金已全部拨付至受表彰单位和个人所在地县（市、区）财政局。

（二）项目资金使用情况分析

截止到2016年年底，在29个奖补对象中，所有单位和个人的奖补资金已支出完毕。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

按照省财政厅、省科协《海南省基层科普行动计划专项资金管理办法（试行）》要求，对下拨的奖补资金实行报账制管理，即获奖单位及个人按照批复的项目预算，持相关报账凭证资料到所在同级科协办理报账；同级科协按照批复的项目预算对获奖单位及个人的报账凭证资料进行审核，并出具审核意见；同级财政部门对同级科协的审核意见和获奖单位及个人的报账凭证资料进行复核。对复核合格的，按照财政国库管理的有关规定拨付专项资金；对复核不合格的，退回同级科协，不予报账。有效规范了科普惠农兴村计划专项资金的管理，提高了资金使用效益，从绩效对象和市县两级科协报送的绩效评价材料来看，未发现违反上述规定的现象。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

# 1．项目组织情况分析

# 为确保评选表彰工作的公平、公正、公开，使真正优秀的农村科普工作先进单位和个人获得奖励，省科协、省财政厅制定了明确的推荐评选标准，并成立了评审委员会具体负责评选表彰的组织实施工作。在此基础上，省科协、省财政厅还通过采取“差额推荐、逐级评审、层层公示”的评选推荐方式，使评选表彰工作得到社会公众的监督，进一步放大了奖补资金在农村科普工作中的引领带动作用。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 为切实加强奖补工作的日常管理和工作督导，严格按照《海南省基层科普行动计划工作管理、评估方案》要求，明确了科普示范县（市、区）、农村专业技术协会和农村科普示范基地参与创建工作的方法和步骤，制定了督导调研制度和评估考核制度，为创建工作的健康发展提供了制度保障。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

从各地报送的绩效评价材料来看，奖补对象基本能够按照批复的资金预算执行，但也存在个别奖补对象调整资金支出项目和规模的情况，原因是支出项目的市场价格发生了变化、外部条件变化导致部分工作项目无法开展等原因所致。

（2）项目成本（预算）节约情况

受当前物价整体呈上升状态，预算编制与实际执行存在一定时间跨度的影响，在已完成绩效目标的奖补对象中未出现资金结余的现象。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

根据专项资金管理办法的规定，奖补资金原则上应当在预算批复之日起一年内执行完毕。截止到2016年底，239万元奖补资金基本支出完毕，与时间进度基本一致。考虑到部分地区奖补资金到位较晚的因素，项目整体实施进度要快于计划实施进度。

（2）项目完成质量

在开展绩效自评的奖补对象中，95%以上受表彰单位和个人自评等级为优，达到了项目实施目的。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

截止到2016年底，在29个奖补对象，全部按要求完成了绩效目标的实施工作。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

# 科普惠农奖补工作的实施对我省经济和和社会的影响主要体现在以下几个方面：

# 1、推动了我省科普惠农产业化发展。科普惠农工作符合中央、省委有关“三农”工作精神，适应了农业市场化产业化发展规律，有效构建了社会化科普工作平台，促进了科普惠农产业化发展，推动了科普工作的科学化、规范化、社会化发展。着眼于统筹农业发展，带动了社会力量支持、参与农村科普工作。全省各地结合实际，立足优势产业，培育了许多区域性、季节性、行业性的龙头协会（基地），优化了农村产业结构，创新了农业生产、经营模式，促进了县域经济发展。着眼于提升农民科学素质，通过开展农民科学素质提升工程，依托全国科普日、科技活动周、科技下乡等活动，开展科普宣传、科技培训、科普讲座（报告）等活动，培养了大批懂技术、会经营的新型农民，为农业科技进步创新奠定了基础。2016年各级科协组织科技专家、科技工作者开展科技培训、科技讲座、推广新技术新品种93个，开展科普活动116次，参加人数14555人次，举办实用技术培训65次，接受培训的农民群众达10389人次，开展产销信息咨询154次，免费发放科普资料49100册，带动农户14184户，，使科普惠农示范效应显著提升，大大增强了辐射带动功能，产生了良好的社会效应。

# 2、促进了我省现代农业科技进步与发展。科普惠农工作的开展，加速了农业科技成果的推广和普及。我省广大受表彰单位和个人充分发挥其上联科研院所，下通千家万户的优势，以普及科学技术、引进和推广先进实用技术、示范推广新品种为主要活动内容，大力开展科技服务活动，通过示范效应，把群众看得见、摸得着、学得会的技术和经验，直接迅速地传播到广大农村，传播给广大会员和农户，为农业新技术、新品种进入农户，开辟了省本、快捷、方便、高效的新途径，收到了很好的效果。2016年，全省累计引进推广新品种93多个，先进实用技术100多项。

# 3、推动了我省农业生产社会化服务体系建设。在受奖典型的示范带动和科普惠农旗帜的指引下，受表彰单位和个人，通过把单个农户组织起来，开展同业生产技术交流和技术服务，有效提高了周边农户的产品质量和生产效益。各创建单位通过技术交流、技术服务，带动农户进行规模化、标准化生产，并开展贸工农、产加销一体化经营，积极向现代化、规范化、标准化方向迈进。各级农技协面向市场，依靠科技，创新了发展经营模式，逐步走向了“协会+基地+农户+公司”模式，实现了市场化、规模化、科学化发展。

# 4、带动了我省农业增效农民增收。自“基层科普行动计划”实施以来，各创建单位通过实施科技培训、科普宣传、科普展览、样板示范等一系列措施，创新了生产、经营模式，促进了当地农业产业结构的优化升级，推动了县域经济发展。通过引进先进适用技术，推广转化新成果，促使农产品科技含量不断提升，提高了农民群众依靠科技致富的能力和水平，农民群众科学生产水平和人均收入大幅度提高。

# 4. 项目的可持续性分析

# 主要是对项目完成后，后续政策、资金、人员机构安排和管理措施等影响项目持续发展的因素进行分析。

# 五、综合评价情况及评价结论

# 通过此次绩效评价工作，我们深切感受到随着我省基层科普行动计划工作的深入实施，奖补资金的持续投入，我省基层科协工作得到了进一步的增强，基层科普组织建设得到了进一步的发展，基层科普服务能力得到了进一步的提高，广大农民依靠科技致富奔小康的效果进一步的显现出来。

# 在对各地绩效评价材料综合统计分析的基础上，并对比基层科普行动计划专项资金的绩效申报目标，我们认为2016年基层科普行动计划专项资金支出绩效评价等级为优。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# 一是奖补资金规模过小且为一次性奖励，无法满足奖补对象规模化和持续性发展的需求；二是部分地区奖补资金到位时间过晚，以致奖补对象无法按计划使用奖补资金，影响了整体工作实施进度；三是省科协、省财政厅对奖补资金到位及使用情况的督促检查力度不够，以致个别地方奖补资金的使用和管理缺乏有效的监管。

# 针对上述问题，部分奖补对象和市县科协提出如下建议：

# 一是加大奖补力度，以切实发挥出奖补资金的规模效益，对于示范带动效果显著的单位和个人要予以持续的资金支持；二是在下达奖补资金时，应对资金的到位时间作出明确的规定，保证拨付资金及时到位；三是建立奖补资金监督检查机制，定期对基层奖补资金的使用情况进行检查，以确保奖补资金能够发挥出最大的效益。

# 七、其他需说明的问题

# 综合近年来工作情况,我省基层科普行动计划工作取得了较大成绩，积累了一定经验。但在需要进一步加强对基层科普行动计划工作设置评价指标、评价内容，在绩效分析研判、绩效结果运用上需要进一步改进。我们将此次绩效评价工作为契机，努力在以后的工作中予以改进，努力建立起科学合理、简便易行的基层科普行动计划专项资金支出绩效评价指标体系。