财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：  科技普及

项目单位：  海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：  2016年1月1日至2016年12月 31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：2017年7月18日

项目绩效目标表

项目名称：科技普及

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 开展全国科普日科普活动 | 10项 | 10项 | 8项 | 7项 | 5项 |
|  | 科普信息化栏目运行 | 365期 | 365期 | 300期 | 200期 | 100期 |

注：预算批复的绩效目标如有调整的，需在报告中加以说明。新增（包括需调整）目标的项目可参照2014年预算编制中我厅已审核同类型项目目标重新设置或调整填报。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省科协 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 陈冬霞 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65332226 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市国兴大道海南广场人大政协楼715室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 300 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 300 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 300 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 300 |  | 省财政 |  |  |  |  | 300 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 95 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 蔡松金 |  |  | 主任 |  |  |  | 省科协办公室 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 吴钟海 |  |  | 部长 |  |  |  | 省科协组人部省 |  |  |  |  |  | 95 |  |  |  |  |  |  |
| 蒋峰 |  |  | 部长 |  |  |  | 科协普及部 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |  |
| 陈冬霞 |  |  | 部长 |  |  |  | 省科协青少部 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |  |
| 吴丽莎 |  |  | 部长 |  |  |  | 省科协学会部 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 王树明 |  |  | 专职副书记 |  |  |  | 省科协机关党委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

“科技普及”财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

海南省科学技术协会是海南省科学技术工作者的群众组织，是中国共产党海南省委员会领导下的人民团体，是党和政府联系科学技术工作者的桥梁和纽带，是中国科学技术协会的地方组织，是推动海南省科学技术事业发展的重要社会力量。

海南省科协是海南省政协的组成单位。它拥有按理科、工科、农（林）科、医科和其他相关科学的学科组建或以促进科学技术发展和普及为宗旨的95个省级学会、协会、研究会（其中业务主管71个），22个市、县级科协及14个厂矿科协，3万多名会员。自海南建省成立科协以来，在省委、省政府的领导下，在中国科协的指导下，在广大科技工作者和社会各界的大力支持下，紧紧围绕全省工作大局，全面落实科学发展观，认真履行党和政府联系科技工作者的桥梁和纽带职责，充分发挥科协人才荟萃、网络齐全的优势，团结动员广大科技工作者，积极推动科教兴琼战略、人才强省战略和可持续发展战略的实施，为实现我省又好又快发展做出了积极贡献。

海南省科协的宗旨是坚持全面落实科学发展观，团结和组织全省广大科技工作者，以经济建设为中心，坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴琼和可持续发展战略，促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术的普及和推广，促进科技人才成长和劳动者素质的提高，为我省社会主义物质文明和精神文明建设服务；反映科技工作者的呼声，维护科技工作者的合法权益，为经济社会发展服务，为提高全民科学素质服务，为科学技术工作者服务，推动海南经济社会发展，构建社会主义和谐社会，为实现中华民族伟大复兴而努力奋斗。

海南省科学技术协会是正厅级参公单位，机关编制45人，内设办公室、组织人事部（含机关党委、工会）、宣传部、学会部、普及部、国际部、青少年部七个处级职能机构；二个下属事业单位：海南省科技活动中心、海南省农村致富技术函授大学。

（二）项目概况

根据国务院办公厅印发的《全民科学素质行动计划纲要实施方案（2011-2015-2020）》明确指出，要加大各类媒体的科技传播力度，充分发挥互联网等新型媒体的科技传播功能，加强科普传媒工作。“科技普及”项目是我会科学普及工作的其中一项，该项目的目的是通过在省内电视、网站、报纸等媒体开设科普专栏，面向大众传播科学知识，营造良好的科学舆论环境。该项目分为三部分，一是在海南广播电视台开设“科普1分钟”电视栏目，每天播出1集，全年累计播出365集科普短片；二是制作科普动漫，多元化开发科普产品。联合专业媒体公司制作完成科普动漫第一个板块——科普旅游（金色海南的独特魅力），共7集。三是开发推广运营海南省科协官方微信公共平台《科普海南》

（三）项目预期目标

以提高我省公众科学素质为目标，强化科普传媒工作。该项目通过媒体面向大众普及科学知识，让公众了解必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，增强公民获取和运用科技知识的能力，改善生活质量，实现全面发展，并具备基本的科学素质。

二、项目资金使用及管理情况

（一）资金落实情况。

项目实际到位资金	300万元，其中财政资金300万元，按计划足额到位，全部落实，资金到位率达100%。

（二）项目资金实际支出情况。

项目实际使用经费300万元，资金使用率100%。资金主要用于海南广播电视台开设“科普1分钟”电视栏目和“科普海南”微信公众平台经费为229.5万元，制作科普动漫经费为64万元，海南日报科普专栏40万（超出的33.5万元在2016年支付）。

项目资金的使用严格按照相关管理制度进行，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。资金使用方面：每笔款项的申请-使用-报账等过程，在所有资料齐全的情况下，均严格按照相关制度执行：经手人确认签名、部门领导核实、财务部门审核、分管领导同意、主管领导签字等程序及审核无误后方能完成该笔款项的使用和支付；财务管理方面：做好财务设置和财务登记，做到原始票据存档、相关材料编号入册、责任人签名确认等工作，并及时按照规定向有关部门报送基建财务报表；自纠自查方面：财务部门定期或不定期对资金使用、管理情况进行自查和检查，基本做到财务会计资料披露信息公开、透明、真实、及时、完整，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全，用途合理，手续齐全，并自觉接受海南省财政国库支付局审核监督。

三、项目组织实施情况

- 该项目经过省科协党组会通过，严格按照《中华人民共和国预算法》、《财政预算资金拨付管理暂行办法》、《关于严格规范财政性资金拨付管理的通知》等法律、法规、资金管理办法实施。与海南广播电视台等单位签订项目实施合同，由实施单位根据我会要求具体实施。在项目实施过程中，为确保项目执行的质量和进度，严格按照分工明确、责任到人的原则，提前审核项目制作的内容，在项目实施过程中全方位进行监督管理，确保按时按质在电视台播出、在报刊网站刊登。

四、项目绩效情况

（一）项目经济性分析

策划项目前进行调研、考究，认真分析、对比，多方征求意见制定出项目方案，进行多方询价，严谨组织实施，以最大限度的控制活动成本。对签署的每一份合同仔细斟酌，权衡比较，不断修改完善。对项目实施活动内容力戒形式主义和形象工程，聚焦大众普及基本科普知识，真正实现科普为全民服务。

（二）项目效率性分析

该项目已按照合同规定年度内完成了项目执行。全年累计在海南广播电视台播出365期“科普一分钟”；制作6集科普动漫；印制19000多份科普一分钟光盘、优盘发放到各省直单位和学校；开发、推广运营海南省科协官方微信公共平台《科普海南》。

（三）项目效益性分析

项目通过广播、电视、报纸、网站大众传媒围绕公众关注的卫生健康、食品安全、低碳生活、心理关怀、应急避险、生态环境、反对愚昧迷信等问题，开办科普栏目，结合社会热点和焦点大力普及科学知识，及时解疑释惑。让公众了解了必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，在社会上营造了良好的科学氛围。

（四）项目的可持续性分析

- 科学知识普及工作是我会的重点工作，也是常规性工作，特别是科普手段信息化，以网站、电视等大众媒体为平台传播科普知识是今后我们开展科普工作的方向。今后，将有政策、资金持续支持科普信息化建设，强化科技传媒工程，项目将会继续贯彻落实和执行，项目可持续性可以得到延续。

五、综合评价情况及评价结论

- 项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，组织实施过程严谨、认真，按照相关预算、方案、合同执行每项活动，基本达到了预期的绩效目标，经评价小组审核评定，综合绩效评价结果为“优秀”。

- 六、存在问题和改进措施

- （一）存在问题

- 缺乏科普资源和人才队伍。科普原创作品很少，科普资源和人才基本上依赖中国科协和外省。

- （二）整改措施

- 1、在科普内容方面，聚焦社会热点、焦点和科学谣言等，及时发出科学权威的声音和信息，正确引导社会舆论，增强网络、电视、报刊等大众媒体正能量。

- 2、在传播平台方面，强化应用现代技术手段，依托大数据、云技术、人工智能、物联网等智能信息新技术开展科普活动。

- 3、在传播方式方面，整合科普资源，以科普短信、短文、图文、漫画、微动画、微视频等适宜在微信等公众平台传播的科普作品，促进有知有用有趣的科学知识广泛传播，推动科学知识在信息媒体上流行。