财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称：   学会能力提升

项目单位：   海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：  2016年1月1日至2016年12月 31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：2017年7月18日

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 学会能力提升示范学会 | 10个学会 | 10 | 8 | 6 | 4 |
|  | 学会在基层建设科技服务站 | 2个 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 学会和企业合作 | 2个 | 2 | 1 | 0 | 0 |
|  | 重点学术交流活动 | 10项 | 10 | 8 | 6 | 4 |
|  | 支持学会开展科普活动 | 10项 | 10 | 8 | 6 | 4 |
|  | 鼓励青年人才科技创新 | 18名 | 18 | 15 | 12 | 10 |
| 成效指标 |  |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。如预算申报时没有填报绩效目标的，根据项目测算明细或实施计划填写。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 海南省科协学会部 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 吴丽莎 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65332223 |  |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼711 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（ √） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 260 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 260 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 260 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 260 |  | 省财政 |  |  |  |  | 260 |  |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |
| 项目决策 | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 6 |  |  |
| 项目管理 | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |
| 项目绩效 | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 4 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 2 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 6 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |
| 总分 | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |
| 蔡松金 |  | 主任 |  |  |  | 省科协办公室 |  |  |  |  |  | 92 |  |  |  |  |  |
| 吴钟海 |  | 部长 |  |  |  | 省科协组人部 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 蒋峰 |  | 部长 |  |  |  | 省科协普及部 |  |  |  |  |  | 94 |  |  |  |  |  |
| 陈冬霞 |  | 部长 |  |  |  | 省科协青少部 |  |  |  |  |  | 98 |  |  |  |  |  |
| 吴丽莎 |  | 部长 |  |  |  | 省科协学会部 |  |  |  |  |  | 93 |  |  |  |  |  |
| 王树明 |  | 专职副书记 |  |  |  | 省科协机关党委 |  |  |  |  |  | 96 |  |  |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

海南省科协学会能力提升项目绩效评价报告

- 一、项目概况

- 科协组织以坚持科学技术是第一生产力的思想，实施科教兴国战略、人才强国战略和可持续发展战略，建设创新型国家为宗旨。促进科学技术的繁荣和发展，促进科学技术人才的成长和提高为宗旨；开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展,推动自主创新是科协的主要任务之一。

- 海南省科协学会能力提升项目以学会为抓手，以项目为核心，调动学会的积极性，大力开展学术交流活动，提高青年科技工作者的学术水平，促进学科的繁荣和发展；围绕省委省政府中心任务，就新时期经济社会发展的热点难点问题，组织专家学者进行研讨，为省委省政府决策提供科学依据。

- （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

- 1.项目基本性质和用途

- 海南省科协学会能力提升项目为长期项目，每年开展。项目分为学会能力提升示范学会、学会科技服务站、企会协作创新项目、学术交流项目、学会科普项目和青年英才创新计划项目等部分，每个部分都由学会组织并申报，经专家评审委员会评审，省科协党组会、主席办公会审核批准，公示无异议后确定项目名单。

- 项目作用在于调动各省级学会的积极性，发挥学会人才荟萃、跨部门、联系广泛的优势，征集论文，邀请本学科著名专家做学术报告，组织有关学科的专家学者、科技人员开展研讨，出版论文集或提交研讨会备忘录，促进学会能力的提升和发展。

- 2．项目的主要内容和涉及范围

- 评选2016年度学会能力提升示范学会14个；学会创新发展试点项目2项；企会协作创新项目2项；学术交流项目28项；学会科普项目7项；青年科技英才创新计划项目18项。

- 有关省级学会、市县科协、企业科协和青年科技工作者申请并承担项目，省科协负责组织各项目评审会，经省科协主席办公会批准，公示无异议后确定项目名单。省科协学会部负责对项目的执行情况进行追踪问效。

- （二）项目绩效目标

- 1. 项目绩效总目标

- 密切联系科技工作者，着力提升学会服务社会、服务科技工作者、服务自身发展、服务政府决策等各方面能力的加强，打造一批示范学会；搭建高层次的学术交流平台，提升学术交流活动的质量，促进科技工作者学术水平的提高、学科的发展和繁荣；发挥学会的智力优势，做好科普工作，为提升全民科学素质服务；为青年科技工作者提供发展平台，统筹 “最先一公里”和“最后一公里”的发展，促进青年科技工作者的成长。

2. 项目绩效阶段性目标

①项目筹备阶段，拟发项目申报通知；

②有关省级学会、协会、研究会，市县科协，企业科协和相关科技工作者申报项目；

③组织专家评审会进行项目评审；

④省科协主席办公会批准；

⑤公示；

⑥签订项目合同，拨付项目经费；

⑦项目承担单位实施项目；

⑧省科协实施监督，报送项目总结及有关材料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目财政预算资金为260万元，实际拨付260万元，拨付率为100％，部分项目经费不足，由学会自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

本项目经费预算及实际使用情况:收入260万元，开支260万元。

- （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

- 在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金。评审结果公布后，要求各有关单位及时签订项目合同书，开具税务发票，按照报销审批程序，及时拨付项目资金。在实际拨付项目资金过程中，严格遵守财务制度的有关规定，要求各项目承担单位资金使用过程中，要严格按照有关规定执行，合理进行开支，避免不必要的开支。省科协成立项目督查小组，负责对项目资金的使用进行监督，要求项目承担单位报送资金使用明细和支出凭证复印件等。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 按照年度财政经费情况，结合实际，发布项目申报通知，符合规定的学会（协会、研究会），市县科协，企业科协以及相关单位和个人，按照通知要求，填写项目申请书，进行申报。省科协学会部负责汇总项目申报的信息，组织召开专家评审会，对项目进行评审，评审结果经省科协主席办公会批准，在科协网站公示5个工作日后，下达确定项目的通知，并和获得项目的有关单位签订项目合同。

- 各有关单位按照项目合同内容，根据实际情况，开展项目，省科协负责项目的跟踪和落实，参加各个项目的开展，项目结束后报送项目总结、资金使用明细和支出凭证复印件。

- （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

- 1.加强申报管理。在项目申报前进行项目申报动员，说明项目申报的各项要求，提醒注意项目申请时注意事项和时间节点等。

- 2．加强财务管理。一是项目承担单位必须签订项目合同书，合同书中明确写明经费开支情况，开支必须严格按照有关财务规定和标准执行。经学会部审核后，呈分管领导审批；二是按照财务规章制度要求，拨付资金时，必须手续齐全，要求开具正规的税务发票。

- 3.对不同项目类别给予不同的资助标准，不一刀切。根据会议类别和内容，邀请的专家数量和层级的不同，支持的资金不同。

- 4.加强后期的跟踪和管理。按项目合同，进行分类对待，对于本该完成但未及时完成的进行催促；对于跨年度实施的项目进行跟踪，要求报送中期报告、召开项目中期汇报会等；对于已经完成的项目，要求报送项目总结、有关成果材料、资金使用明细和支出凭证复印件等。

- 四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

- 按照要求，2016年学会能力项目已较好的完成，个别跨年度完成的项目按计划进行。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目启动后，严格实行事前控制、事中控制和事后控制，严格控制各项费用，项目在预算范围内，无增加。

（2）项目成本（预算）节约情况

1.项目承担单位尽量节约成本，如：在保证项目质量的前提下，选择公共性、免费性的场地，减少活动开支。

2.严格按照有关财务规定，避免超标准支出和不必要的支出。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照项目合同，要求完成的各类项目基本已完成，并按照要求报送相关材料；跨年度实施的项目，按照计划进行。

（2）项目完成质量

各有关项目承担单位始终按照项目合同和有关要求有条不紊地推行项目。按时、按质、按量完成了任务，取得满意的效果，达到了项目预期目的。

学会能力提升得到了一定的发展，学会借助先进手段服务会员能力明显提高；学会专家与企业对接，较好的帮助企业解决技术瓶颈和难题，帮助企业发展；基层科技服务站，帮助广大群众解决生活生产中的问题；学术交流重在实效，学术水平有了较大的提高；学会科普形式多样，助力全民科学素质的提高；人才托举工程，为青年科技工作者雪中送炭，帮助青年科技人才成长。

- 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目精心策划，周密部署，科学实施，规范管理，较好的完成了预期目标。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

- 以项目的实施带动学会和人才的发展，发挥学会的智力优势，鼓励学会跨学科的交流和融合，推进社团组织加强服务科技创新、服务经济社会、服务科技工作者等能力。鼓励科技工作者积极投身于经济社会建设，以科技促发展，围绕省委省政府的中心工作和热点问题举办大型学术交流活动。省科协联合有关单位、省级学会举办南海海洋科技论坛暨第八届海南省科技论坛等大型学术交流活动，邀请知名院士专家、学者为海南省发展建言献策。

- 4. 项目的可持续性分析

- 党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央高度重视科技创新；群团组织的改革和承接政府职能的转移的推进，迎来了学会发展的春天；“科技三会”的召开，充分表明了党和国家对科技工作和科技工作者的高度重视。省科协学会能力提升项目的实施符合党中央以及国家各项文件精神，项目的实施，对提高科技工作者的积极性，对科技工作者的成长成才，对学术的繁荣和社会的发展、对学会实现治理体系的改革和治理方式的转变有着重要的积极作用。希望在财政允许的情况下，加大资金支持开展此项目。

- 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 4 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 93 |
| 评价等次 |  |  |  | 优秀 |  |  |

本项目的预定目标的设定、规划基本能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，项目单位的组织能力和科学决策水平也能保障项目顺利建设并保质如期达到预定目标。总体来说，决策上科学合理，在管理上规范，成效显著，综合评价为“优秀”。

- (一)存在问题:

- 1.个别学术会议质量不高，参会人员积极性不高。

- 2.个别项目资金使用方面存在不规范现象。

- 3.项目资金拨付时间较晚，影响个别项目执行进度。

(二)改进措施:

- 1、科学策划好每次学术会议，保证会议质量。广泛动员参会人员，邀请相关学科和专业的大牌专家授课，提高参会人员的积极性。

- 2. 要进一步加强规范项目管理，项目督查小组加强监管，明确项目管理的各个细节，严格按照有关财务规定支出和使用项目资金。

- 3.提前筹划项目实施，加快项目评审、资金拨付等实施环节，让项目实施单位尽早拿到项目资金，保障项目顺利实施。

- 今后的工作中，要不断总结经验，吸取教训，认真研究，更好的保障项目实施的进度和质量。

(三) 建议：

转拨经费给学会的时候，需要学会去税务开具发票，交纳税费。学会在核销账目的时候还需要交纳税费，存在二次纳税的情况。希望这个问题能得以解决。

- 七、其他需说明的问题

无