财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      √完成结果评价

项目名称：  学会能力提升

项目单位：   海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间： 2017 年 1 月 1 日至2017年12 月 31  日

组织方式：□财政部门     □主管部门     √项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组   √项目单位评价组

评价单位（盖章）：

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 评选示范学会10个；评选能力提升重点活动10个 | 10个及以上 | 10个及以上 | 8个 | 7个 | 6个 |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 成效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科协学会部 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 吴丽莎 | 联系电话 | 65332223 |
| 地址 | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼711 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 260 | 实际到位资金（万元） | 260 | 实际使用情况（万元） | 260 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 260 | 省财政 | 260 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 蔡松金 | 主任 | 省科协办公室 |  |  |
| 王树明 | 专职副书记 | 省科协机关党委 |  |  |
| 陈冬霞 | 部长 | 省科协青少部 |  |  |
| 吴丽莎 | 部长 | 省科协学会部 |  |  |
| 陈探矫 | 部长 | 省科协宣传部 |  |  |
| 刘红军 | 副调研员 | 省科协科普部 |  |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 项目单位负责人（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

海南省科协学会能力提升项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# 海南省科协学会能力提升项目以学会为抓手，以项目为核心，推动学会团结动员广大科技工作者创新争先，推动科学事业的繁荣和发展、科学技术的普及和推广以及科技人才的成长和提高。通过项目带动，着力提升学会服务创新能力、服务社会和政府能力、服务科技工作者能力和自我发展能力，努力打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范学会，进一步增强省级学会的政治性、先进性、群众性，为建设美好新海南充分发挥科技社团的作用和力量。

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 1.项目基本性质和用途

# 海南省科协学会能力提升项目为长期项目，每年开展。项目分为星级学会评估、学会科技服务站、企会协作创新项目、学术交流项目、学会科普项目和青年英才创新计划项目等部分，每个部分都由学会组织并申报，经专家评审委员会评审，省科协党组会、主席办公会审核批准，公示无异议后确定项目名单。

# 项目作用在于调动各省级学会的积极性，发挥学会人才荟萃、跨部门、联系广泛的优势，广泛开展学术交流，宣传科学知识，帮助企业和基层解决难题，发现和举荐人才，进一步促进学会能力的提升和发展，更好地为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务。

# 2．项目的主要内容和涉及范围

# 评选2017年度星级学会11个；学会科技服务站项目3项；企会协作创新项目3项；学术交流项目30项；学会科普项目16项；青年科技英才创新计划项目15项。

# 有关省级学会、市县科协、企业科协和青年科技工作者申请并承担项目，省科协负责组织各项目评审会，经省科协主席办公会批准，公示无异议后确定项目名单。省科协学会部负责对项目的执行情况进行追踪问效。

# （二）项目绩效目标

# 1. 项目绩效总目标

# 密切联系科技工作者，着力提升学会服务社会、服务科技工作者、服务自身发展、服务政府决策等各方面能力的加强，打造一批示范学会；搭建高层次的学术交流平台，提升学术交流活动的质量，促进科技工作者学术水平的提高、学科的发展和繁荣；发挥学会的智力优势，做好科普工作，为提升全民科学素质服务；为青年科技工作者提供发展平台，统筹 “最先一公里”和“最后一公里”的发展，促进青年科技工作者的成长。

2. 项目绩效阶段性目标

①项目筹备阶段，拟发项目申报通知；

②有关省级学会、协会、研究会，市县科协，企业科协和相关科技工作者申报项目；

③组织专家评审会进行项目评审；

④报省科协党组会和主席办公会批准；

⑤公示；

⑥签订项目合同，拨付项目经费；

⑦项目承担单位实施项目；

⑧省科协实施监督，项目实施单位和个人报送项目总结及有关材料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目财政预算资金为260万元，实际拨付260万元，拨付率为100％，部分项目经费不足，由学会自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

本项目经费预算及实际使用情况:收入260万元，开支260万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金。评审结果公布后，要求各有关单位及时签订项目合同书，开具税务发票，按照报销审批程序，及时拨付项目资金。在实际拨付项目资金过程中，严格遵守财务制度的有关规定，要求各项目承担单位资金使用过程中，要严格按照有关规定执行，合理进行开支，避免不必要的开支。省科协成立项目督查小组，负责对项目资金的使用进行监督，要求项目承担单位报送资金使用明细和支出凭证复印件等。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 按照年度财政经费情况，结合实际，发布项目申报通知，符合规定的学会（协会、研究会），市县科协，企业科协以及相关单位和个人，按照通知要求，填写项目申请书，进行申报。省科协学会部负责汇总项目申报的信息，组织召开专家评审会，对项目进行评审，评审结果经省科协党组会和主席办公会批准，在科协网站公示5个工作日后，下达确定项目的通知，并和获得项目的有关单位签订项目合同。

# 各有关单位按照项目合同内容，根据实际情况，开展项目，省科协负责项目的跟踪和落实，参加各个项目的开展，项目结束后报送项目总结、资金使用明细和支出凭证复印件。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 1.加强申报管理。在项目申报前进行项目申报动员，说明项目申报的各项要求，提醒注意项目申请时注意事项和时间节点等。

# 2．加强财务管理。一是项目承担单位必须签订项目合同书，合同书中明确写明经费开支情况，开支必须严格按照有关财务规定和标准执行。经学会部和办公室审核后，呈分管领导审批；二是按照财务规章制度要求，拨付资金时，必须手续齐全，要求开具正规的税务发票。三是对不同项目类别给予不同的资助标准，不一刀切。根据项目类别和内容，支持的资金不同。

# 3. 加强学会规范管理。举办2017年秘书长培训班，邀请办公室财务人员详细解读了省科协项目资金的性质，指出并强调学会在资金管理和使用方面存在的问题，不断规范学会项目资金的使用管理。

# 4.加强后期的跟踪和管理。按项目合同，进行分类对待，对于本该完成但未及时完成的进行催促；对于跨年度实施的项目进行跟踪，要求报送中期报告、召开项目中期汇报会等；对于已经完成的项目，要求报送项目总结、有关成果材料、资金使用明细和支出凭证复印件等。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 按照要求，2017年学会能力项目已较好的完成，个别跨年度完成的项目按计划进行。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目启动后，严格实行事前控制、事中控制和事后控制，严格控制各项费用，项目在预算范围内，无增加。

（2）项目成本（预算）节约情况

1.项目承担单位尽量节约成本，如：在保证项目质量的前提下，选择公共性、免费性的场地，减少活动开支。

2.严格按照有关财务规定，避免超标准支出和不必要的支出。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照项目合同，要求完成的各类项目基本已完成，并按照要求报送相关材料；跨年度实施的项目，按照计划进行。

（2）项目完成质量

各有关项目承担单位始终按照项目合同和有关要求有条不紊地推行项目。按时、按质、按量完成了任务，取得满意的效果，学会服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策的能力明显增强，达到了项目预期目的。2017年我部推动学会规范管理，积极引导各省级学会开展各项活动和有序承接政府转移职能，不断提升能力，取得了较好的成绩。据统计，全年共有29家学会承接75项政府转移职能：质量协会承接省旅游委、省质监局等政府部门培训任务25次，共培训近4000人次；气象学会共组织343人参加防雷能力测试，并为测试通过的135人颁发证书；机械工程学会积极与省质监局等政府部门沟通，承办了“电梯安全管理及电梯司机作业人员培训班”，取得了很好的效果；蜂业学会扎根基层，将基层培训与精准扶贫紧密结合，举办了蜜蜂饲养工（初级）职业技能培训和鉴定活动，共集中培训48人，并为考试合格者颁发人社部认可的证书，解决了养蜂人员无资金的问题，规范了行业发展。2017年学会开展学术交流活动形式多样、内容丰富，省科协团体会员共举办了以国际（区域）学术会议、联合学术会议、专家论坛、科技沙龙和学术年会等形式的学术交流活动70余项。参加人数约5000人次，提交论文400余篇。2017年各省级学会充分发挥专业优势，大力开展科普活动。各省级学会全年共举行科普教育、讲座300余次，刊发多媒体科普文章600余篇，发放科普宣传材料近16万份。2017年省级学会依托科技服务站，紧密联系企业，积极组织专家服务基层，帮助解决生产生活中的技术瓶颈和问题。省土木建筑学会开展美丽乡村建设设计竞赛，指导企业推广美丽乡村建设，帮助企业引进先进理念，开展创新方法。省知识产权协会围绕“专利基础知识”、“专利挖掘与申请”、“开展专利工作的意义”几个方面内容对企业进行授课，增强企业专利挖掘和专利申请处理能力。省发明学会组织专家协助海南红杉科创实业有限公司研究探讨解决建筑防水防潮技术难题。2017年省科协科技成果转移孵化基地开展创新论坛、研讨沙龙、成果推介会等活动21次，覆盖科技创新人才1000人次以上。运行上线“海南科技成果转化交易网” （www.hnkjzh.com） 平台，实现了科技成果资源及企业技术项目需求的数据共享。2018年1月，我部组织开展2015、2016年部分到期和提前结题的青创项目结题验收评审会（2015、2016年省科协资助青创项目35个，到期和提前申报结题项目15个，其中2位青年科技工作者因为在外出差未能参加答辩结题），经专家评审，共有13个项目通过验收。据统计，获资助的青年科技工作者共发表论文73篇，其中，SCI、EI15篇，中文核心期刊20篇，发表学术专著2部，获得国家级专利29项，培养博士研究生4人，硕士研究生28人，1个项目成果获得中华医学会颁发的中华医学科技奖三等奖。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目精心策划，周密部署，科学实施，规范管理，较好的完成了预期目标。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，进一步激发学会活力，学会积极为科技工作者搭建不同层次、不同形式的学术交流平台，活跃学术思想，促进了学科发展和助力经济社会发展；积极组织科技工作者下基层、下农村、下学校、下社区开展科普讲座、宣传、培训等活动，在社会上弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学技术，传播科学思想和科学方法，进一步提高公民科学素质；积极推动学会在创新发展中主动作为，为企业解决技术难题、为人民群众生产生活排忧解难、为建设美好新海南提供科技和人才支撑。

# 4. 项目的可持续性分析

# 党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央高度重视科技创新；群团组织的改革和承接政府职能的转移的推进，迎来了学会发展的春天；“科技三会”的召开，充分表明了党和国家对科技工作和科技工作者的高度重视。省科协学会能力提升项目的实施符合党中央以及国家各项文件精神，项目的实施，对提高科技工作者的积极性，对科技工作者的成长成才，对学术的繁荣和社会的发展、对学会实现治理体系的改革和治理方式的转变有着重要的积极作用。希望在财政允许的情况下，加大资金支持开展此项目。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |

本项目的预定目标的设定、规划基本能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，项目单位的组织能力和科学决策水平也能保障项目顺利建设并保质如期达到预定目标。总体来说，决策上科学合理，在管理上规范，成效显著，综合评价为“优秀”。

# 六、主要经验及做法、存在的问题和建议

# (一)存在问题

# 1.外部政策环境有待优化，学会在财税、承接政府转移职能方面需要进一步得到政府和社会的支持。

# 2.个别学会在财政项目资金使用方面存在不规范现象，治理结构和运行机制需要进一步规范。

# 3.项目资金拨付时间较晚，影响个别项目执行进度。

# 4.申报青年科技英才项目人数较多，资助青年科技工作者开展科研项目的资金有限。

(二)改进措施

# 今后将提前筹划项目实施，于上一年度下文征集项目申报，并加快项目评审、资金拨付等实施环节，让项目实施单位尽早拿到项目资金，保障项目顺利实施。每年定期开展学会项目资金使用培训，要求学会严格按照有关财务规定支出和使用项目资金。明确项目管理的各个细节，加强项目规范管理。并在今后工作中，发现问题，及时整改，不断总结经验，吸取教训，认真研究，更好的保障学会项目实施的进度和质量。

(三) 建议

1.转拨经费到学会，需要学会到税务开具发票，交纳税费。学会在核销账目的时候还需要交纳税费，存在二次纳税的情况。

2.我省青年科技工作者申报青年科技英才计划项目逐年增加，经省级学会和市县科协初评和推荐，参加2017年青创项目终评人数为68人，资助人数15人，占比22%，参加2018年青创项目终评人数为93人，资助人数17人，占比18%，项目资金非常有限，建议争取财政加大对该项目的资金支持，为我省更多的青年科技工作者开展创新研发提供平台。

# 3.青年科技英才项目资金是省科协学会能力提升项目资金中的一部分，建议单独列项，按科研项目资金管理。

# 4、建议委托专业的审计机构对学会在资金使用方面进行监督指导，规范学会财务管理。

# 七、其他需说明的问题

# 无