财政支出项目绩效评价报告

评价类型：□实施过程评价      完成结果评价

项目名称： 学会能力提升

项目单位：海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间： 2018 年 1 月 1日至2018年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构    □专家组   项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：

项目绩效目标表

项目名称：学会能力提升

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 评选示范学会10个；评选能力提升重点活动10项 | 10个及以上 | √ |  |  |  |
|  | 青年科技英才创新计划项目 | 评选10个 | √ |  |  |  |
|  | 星级学会 | 评选8个 | √ |  |  |  |
| 成效指标 |  |  |  |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息表

| 一、项目基本情况 |
| --- |
| 项目实施单位 | 省科协学会部 | 主管部门 |  |
| 项目负责人 | 吴丽莎 | 联系电话 | 65332223 |
| 地址 | 海口市国兴大道69号海南广场人大政协楼711 | 邮编 | 570203 |
| 项目类型 | 经常性项目（ √ ） 一次性项目（ ） |
| 计划投资额 （万元） | 300 | 实际到位资金（万元） | 300 | 实际使用情况（万元） | 295.53 |
| 其中：中央财政 |  | 其中：中央财政 |  |  |  |
| 省财政 | 300 | 省财政 | 300 |  |  |
| 市县财政 |  | 市县财政 |  |  |  |
| 其他 |  | 其他 |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分（参考） |
| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |
| 评价等次 |  |
| 三、评价人员 |
| 姓 名 | 职务/职称 | 单 位 | 项目评分 | 签 字 |
| 蔡松金 | 主任 | 省科协办公室 |  |  |
| 吴钟海 | 部长 | 省科协组人部 |  |  |
| 王树明 | 专职副书记 | 省科协机关党委 |  |  |
| 陈探矫 | 部长 | 省科协宣传部 |  |  |
| 合计 |  |  | 平均得分 |  |
| 评价工作组组长（签字并单位盖章）： 年 月 日 |

海南省科协学会能力提升项目绩效评价报告

# 一、项目概况

# （一）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围

# 1.项目基本性质和用途

# 海南省科协学会能力提升项目为长期项目，每年开展。项目以学会为抓手，项目为核心，推动学会团结动员广大科技工作者创新争先，推动科学事业的繁荣和发展、科学技术的普及和推广以及科技人才的成长和提高。通过项目带动，着力提升学会服务创新能力、服务社会和政府能力、服务科技工作者能力和自我发展能力，努力打造一批社会信誉好、发展能力强、学术水平高、服务成效显著、内部管理规范的示范学会，进一步增强省级学会的政治性、先进性、群众性，促进学会能力的提升和发展，更好地为科技工作者服务、为创新驱动发展服务、为提高全民科学素质服务、为党和政府科学决策服务，为建设美好新海南充分发挥科技社团的作用和力量。

# 2．项目的主要内容和涉及范围

# 项目的主要内容为：①评选2018年度星级学会；②青年科技英才创新计划项目；③设立学会科技服务站；④学会科普项目；⑤科技成果孵化基地建设；⑥学会秘书长培训。

# 项目涉及范围：省级学会、高校科协、企业科协、市县科协、青年科技工作者。

# （二）项目绩效目标

# 1. 项目绩效总目标

# 密切联系科技工作者，着力提升学会服务社会、服务科技工作者、服务自身发展、服务政府决策等各方面能力，打造一批示范学会；发挥学会的智力优势，做好科普工作，为提升全民科学素质服务；为青年科技工作者提供发展平台，统筹 “最先一公里”和“最后一公里”的发展，促进青年科技工作者的成长。

2. 项目绩效阶段性目标

①项目筹备阶段，拟发项目申报通知；

②有关省级学会、协会、研究会，市县科协，企业科协和相关科技工作者申报项目；

③组织专家评审会进行项目评审；

④报省科协党组会和主席办公会批准；

⑤公示；

⑥签订项目合同，拨付项目经费；

⑦项目承担单位实施项目；

⑧省科协实施监督，项目实施单位和个人报送项目总结及有关材料。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析（包括财政资金、自筹资金等）

本项目财政预算资金为300万元，实际拨付300万元，拨付率为100％，部分项目经费不足，由学会自筹资金。

（二）项目资金使用情况分析

本项目经费预算及实际使用情况:收入300万元，开支295.53万元。

# （三）项目资金管理情况分析（包括管理制度、办法的制订及执行情况等）

# 在确保资金拨付合法、合规的前提下，及时、高效的拨付项目资金。评审结果公布后，要求各有关单位及时签订项目合同书，开具税务发票，按照报销审批程序，及时拨付项目资金。在实际拨付项目资金过程中，严格遵守财务制度的有关规定，要求各项目承担单位资金使用过程中，要严格按照有关规定执行，合理进行开支，避免不必要的开支。省科协成立项目督查小组，负责对项目资金的使用进行监督，要求项目承担单位报送资金使用明细和支出凭证复印件等。

三、项目组织实施情况

# （一）项目组织情况分析

# 按照年度财政经费情况，结合实际，发布项目申报通知，符合规定的学会（协会、研究会），市县科协，企业科协以及相关单位和个人，按照通知要求，填写项目申请书，进行申报。省科协学会部负责汇总项目申报的信息，组织召开专家评审会，对项目进行评审，评审结果经省科协党组会和主席办公会批准，在科协网站公示5个工作日后，下达确定项目的通知，并和获得项目的有关单位签订项目合同。

# 各有关单位按照项目合同内容，根据实际情况，开展项目，省科协负责项目的跟踪和落实，参加各个项目的开展，项目结束后报送项目总结、资金使用明细和支出凭证复印件。

# （二）项目管理情况分析（包括项目管理制度建设、日常检查监督管理等情况）

# 1.加强申报管理。在项目申报前进行项目申报动员，说明项目申报的各项要求，提醒注意项目申请时注意事项和时间节点等。

# 2．加强财务管理。一是项目承担单位必须签订项目合同书，合同书中明确写明经费开支情况，开支必须严格按照有关财务规定和标准执行。经学会部和办公室审核后，呈分管领导审批；二是按照财务规章制度要求，拨付资金时，必须手续齐全，要求开具正规的税务发票。三是对不同项目类别给予不同的资助标准，不一刀切。根据项目类别和内容，支持的资金不同。

# 3. 加强学会规范管理。举办2018年秘书长培训班，邀请办公室财务人员详细解读省科协项目资金的性质，指出并强调学会在资金管理和使用方面存在的问题，不断规范学会项目资金的使用管理。

# 4.加强后期的跟踪和管理。按项目合同，进行分类对待，对于本该完成但未及时完成的进行催促开展；对于已经完成的项目，要求报送项目总结、有关成果材料、资金使用明细和支出凭证复印件等。

# 四、项目绩效情况

# （一）项目绩效目标完成情况分析

# 按照要求，2018年学会能力项目已较好的完成，个别跨年度完成的项目按计划进行。

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

项目启动后，严格实行事前控制、事中控制和事后控制，严格控制各项费用，项目在预算范围内，无增加。

（2）项目成本（预算）节约情况

1.项目承担单位尽量节约成本，如：在保证项目质量的前提下，选择公共性、免费性的场地，减少活动开支。

2.严格按照有关财务规定，避免超标准支出和不必要的支出。

# 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

按照项目合同，要求完成的各类项目基本已完成，并按照要求报送相关材料；跨年度实施的项目，按照计划进行。

（2）项目完成质量

各有关项目承担单位始终按照项目合同和有关要求有条不紊地推行项目。按时、按质、按量完成了任务，取得满意的效果，达到了项目预期目的。2018年共评出星级学会7个；支持海南省青年科技英才创新计划项目18个；支持学会设立科技服务站6个；支持学会开展科普活动项目18个；科技成果孵化基地建设项目1个；举办学会秘书长培训1期。一年来，通过项目带动，积极引导各省级学会规范学会管理，有序开展各项活动，不断提升学会创新和服务能力，取得了较好的成绩。例如，在学会管理方面，全年学会年审率达94.12%。18家学会按时完成换届选举工作。84家省级学会成立学会党支部，8家无党员或党员人数不够的省级学会指派4名党建指导员，党建工作覆盖率达95.83%。在学会承接政府职能方面，各省级学会共承接政府转移职能或购买政府服务近160项。其中，省医学会共收到由管委会移交的评估项目90项，分14个批次，对53个项目进行了评估。在学会开展活动方面，据不完全统计，省级学会共开展学术交流活动130余次，参加人数近8000人次，提交论文700余篇。全年学会共举行科普教育、讲座400余次，发放科普宣传材料近4万份，科普活动覆盖人数近10万人。2018年9月“全国科普日”活动期间，海南省地震学会、海南省气象学会、海南省解剖学会等获得省科协科普项目资金支持的省级学会积极参加海口主会场活动。海南省地球物理学会依托中科院深海所顶级资源，联合三亚市科协面向学生群体科普海洋知识，并通过网易在网上直播，取得了很好的效果。学会深入基层开展技术培训近30次，培训人数多达3000余人。其中，2018年，省蜂业学会学会将技术培训与精准扶贫工作紧密结合，开展中华蜜蜂健康高效养殖培训、蜜蜂检疫性害虫蜂巢小甲虫的识别与防控技术培训等形式的科技扶贫讲座6次，受益农户共计1581 余人次，发放培训材料300 份，设施瓜菜蜜蜂授粉推广面积1500 亩，培训活动受到海南各乡镇政府和蜂农的一致好评，有效促进了海南农业增效、农民增收。各省级学会准确把握“服务科技工作者”职能定位，积极开展表彰、举荐科技工作者，反映科技工作者建议等活动，全年累计反映科技工作者建议18条，表彰、奖励举荐科技工作者259人，为营造尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造的社会风尚，激励广大科技工作者立足本职、敬业奉献、开拓创新、奋发有为，建设“一区一港”和“美好新海南”作出新贡献。2018年1月和12月，我部分别组织开展2015、2016年度青创项目结题验收评审会（2015、2016年省科协资助青创项目35个，申报结题项目29个，其中6位青年科技工作者申请延期验收），经专家评审，同意通过验收项目27个；未通过验收项目1个；终止项目1个，项目结余资金退回省财政。据统计，2015-2016年度通过项目结题验收的青年科技工作者共发表论文126篇，其中，发表SCI、EI论文37篇，中文核心期刊25篇，发表学术专著2部，获得国家级专利32项，培养博士研究生5人，硕士研究生42人，1个项目成果获得中华医学会颁发的中华医学科技奖三等奖。

# 3. 项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

项目精心策划，周密部署，科学实施，规范管理，较好的完成了预期目标。

# （2）项目实施对经济和社会的影响

通过项目实施，进一步激发学会活力，学会服务科技工作者、服务创新驱动发展战略、服务公民科学素质提高、服务党委政府科学决策的能力明显增强。学会积极为科技工作者搭建不同层次、不同形式的学术交流平台，活跃学术思想，促进了学科发展和助力经济社会发展；积极组织科技工作者下基层、下农村、下学校、下社区开展科普讲座、宣传、培训等活动，在社会上弘扬科学精神，普及科学知识，推广科学技术，传播科学思想和科学方法，进一步提高公民科学素质；积极推动学会在创新发展中主动作为，为企业解决技术难题、为人民群众生产生活排忧解难、为建设海南自由贸易区（港）提供科技和人才支撑。

# 4. 项目的可持续性分析

# 党的十八大以来，以习近平总书记为核心的党中央高度重视科技创新；群团组织的改革和承接政府职能的转移的推进，迎来了学会发展的春天；“科技三会”的召开，充分表明了党和国家对科技工作和科技工作者的高度重视。省科协学会能力提升项目的实施符合党中央以及国家各项文件精神，项目的实施，对提高科技工作者的积极性，对科技工作者的成长成才，对学术的繁荣和社会的发展、对学会实现治理体系的改革和治理方式的转变有着重要的积极作用。希望在财政允许的情况下，加大资金支持开展此项目。

# 五、综合评价情况及评价结论（按附件2格式附相关评分表）

| 一级指标 | 分值 | 二级指标 | 分值 | 三级指标 | 分值 | 得分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目决策 | 20 | 项目目标 | 4 | 目标内容 | 4 | 4 |
|  |  | 决策过程 | 8 | 决策依据 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 决策程序 | 5 | 5 |
|  |  | 资金分配 | 8 | 分配办法 | 2 | 2 |
|  |  |  |  | 分配结果 | 6 | 6 |
| 项目管理 | 25 | 资金到位 | 5 | 到位率 | 3 | 3 |
|  |  |  |  | 到位时效 | 2 | 2 |
|  |  | 资金管理 | 10 | 资金使用 | 7 | 7 |
|  |  |  |  | 财务管理 | 3 | 3 |
|  |  | 组织实施 | 10 | 组织机构 | 1 | 1 |
|  |  |  |  | 管理制度 | 9 | 9 |
| 项目绩效 | 55 | 项目产出 | 15 | 产出数量 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 产出质量 | 4 | 3 |
|  |  |  |  | 产出时效 | 3 | 2 |
|  |  |  |  | 产出成本 | 3 | 3 |
|  |  | 项目效益 | 40 | 经济效益 | 8 | 6 |
|  |  |  |  | 社会效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 环境效益 | 8 | 8 |
|  |  |  |  | 可持续影响 | 8 | 7 |
|  |  |  |  | 服务对象满意度 | 8 | 8 |
| 总分 | 100 |  | 100 |  | 100 | 95 |
| 评价等次 | 优秀 |

本项目的预定目标的设定、规划基本能够体现支出绩效的经济性、效率性和有效性，项目单位的组织能力和科学决策水平也能保障项目顺利建设并保质如期达到预定目标。总体来说，决策上科学合理，在管理上规范，成效显著，综合评价为“优秀”。

# (一)存在问题:

# 1.外部政策环境有待优化，学会承接政府转移职能方面需要进一步得到政府和社会的支持。

2. 转拨经费到学会，需要学会到税务开具发票，交纳税费。学会在核销账目的时候还需要交纳税费，存在二次纳税的情况。

# 3. 部分学会内部治理不够完善，个别学会在财政项目资金使用方面存在不规范现象，治理结构和运行机制需要进一步规范。

# 4.申报青年科技英才项目人数较多，资助青年科技工作者开展科研项目的资金有限。

(二)改进措施:

# 规范学会内部治理，构建学会改革顶层设计。定期开展学会项目资金使用培训，严格要求学会按照有关财务规定支出和使用项目资金。明确项目管理的各个细节，加强项目规范管理。并在今后工作中，发现问题，及时整改，不断总结经验，吸取教训，认真研究，更好的保障学会项目实施的进度和质量。

(三) 建议：

1.建议省财政加大对省级学会支持力度，设立“学会创新和服务能力提升”专项，通过以奖代补、购买工作岗位和购买服务等方式，推进学会工作人员专职化、职业化，切实保障学会可持续发展，不断推动学会创新和服务能力提升。

2.建议青年科技英才项目单独列项，按科研项目资金管理。我省青年科技工作者申报青年科技英才计划项目逐年增加，经省级学会和市县科协初评和推荐，参加2017年青创项目终评人数为68人，资助人数15人，占比22%，参加2018年青创项目终评人数为93人，资助人数17人，占比18%，项目资金非常有限，建议争取财政加大对该项目的资金支持，为我省更多的青年科技工作者开展创新研发提供平台。

# 3.建议委托专业的审计机构对学会在资金使用方面进行监督指导，规范学会财务管理。

# 七、其他需说明的问题

# 无