## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000021T000000002879-农村实用技术培训 |  |  | 填报人: | 彭成德 |  |  | 联系方式: | 089865354132 |  |  |  |  | DFE5ABF569923F13E05398030C0A117A
主管部门: | 205-省科学技术协会 |  |  | 实施单位: | 205002-省农村致富技术函授大学
是否公开： | 是 |  |  | 网址：
资金构成 |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 64900 | 64900 |  | 64900 |  |  |  | 10.00 | 100 | 10 | 10.0
其中：财政资金： |  | 64900 | 64900 |  | 64900 |  |  |  |  | 100
单位资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
财政专户管理资金： |  |  | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
农村实用技术培训 （一）、农技协、农村致富带头人工作能力提升培训及农技协理事会 计划举办2期农技协、农村致富带头人工作能力提升培训班，组织省农技协、农村致富带头人赴农技协工作开展较好的省份进行经验学习交流，并请优秀农业技术专家授课。同时，在培训期间穿插召开2次农技协理事会 （二）农技协工作经验交流、农产品展示 计划全年组织一次农产品展示活动及农技协工作经验交流活动 |  |  |  |  | 农村实用技术培训 （一）、农技协、农村致富带头人工作能力提升培训及农技协理事会 计划举办1期农技协、农村致富带头人工作能力提升培训班，组织省农技协、农村致富带头人赴农技协工作开展较好的省份进行经验学习交流，并请优秀农业技术专家授课。同时，在培训期间穿插召开2次农技协理事会 （二）农技协工作经验交流、农产品展示 计划全年组织一次农产品展示活动及农技协工作经验交流活动
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 农技协、农村致富带头人工作能力提升培训期数 |  | ≥ | 2 | 期/年 | 1 | 50.00% | 30.00 | 15 | 疫情影响 | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 农技协工作经验交流、农产品展示次数 |  | ≥ | 1 | 次 | 1 | 100.00% | 20.00 | 20 |  | 1 | 1
产出指标 | 数量指标 | 农技协理事会次数 |  | ≥ | 2 | 次 | 2 | 100.00% | 10.00 | 10 |  | 1 | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 农技协、农村致富带头人工作能力提升培训人数 |  | ≥ | 80 | 人/年 | 90 | 100.00% | 30.00 | 30 |  | 1 | 1