附件1

**海南省第一届海外离岸创新“互联网+”**

**项目路演活动方案**

一、举办单位

主办：海南省工业和信息化厅 海南省科学技术协会

承办：海南数据谷投资发展有限公司

海南海控资本创业投资有限公司

海南省信息产业投资有限公司

协办：中国科协-FCPAE欧洲(比利时)海智创新创业基地

Association of Chinese-European Innovation and Entrepreneurship (ACEIE)

中欧创新中心

常青藤创业联盟

留日学者海南服务团

海南省美国（洛杉矶）海外高层次人才联络站

海南省欧洲海外高层次人才联络站（筹）

海南省英国海外高层次人才联络站（筹）

海南省日本（东京）海外高层次人才联络站（筹）

二、活动时间

初定为2018年6月29日

三、举办地点

海南数据谷海创空间一层多功能厅（海口市国兴大道海南大厦1楼）

四、报名要求

（一）本次活动面向全球互联网及前沿科技相关海外团体和企业公开征集报名，如报名项目尚未完成工商注册，可以项目名义报名参加；

（二）报名项目应具有自主知识产权、技术含量高、创新能力强、商业模式新等特点，电子信息、大数据、人工智能、物联网、云计算、区块链等行业企业优先；

（三）本次路演活动报名企业应满足志愿落户海南的前提。

（四）有关费用。入围最终路演的参赛选手和组织者的国内外往返交通补贴以及相关细则参看附件，在海口的食宿和交通由会务组统一安排。

五、评审委员会、评审规则和评审原则

**（一）评审委员会。**

评审委员会由9名委员组成，人员构成为：

省内外知名投资机构负责人、知名企业高管、知名创业导师等5名，海控资本、海南信产投资、海南数据谷和省工信厅专家各1名。

**（二）评审规则。**

每个项目路演结束后，评审委员会进行现场投票表决，每名委员有1票表决权，表决意见分为同意投资、不同意投资，表决结果为四分之三以上委员（含四分之三，7票）同意投资即通过投资评审。

**（三）评审原则。**

项目评审着重评价项目的市场前景、技术先进性、创新能力、商业模式、团队执行力。以行业地位和短期盈利能力为参考，以省互联网产业发展重点为指导进行评审工作，吸引、扶持海外优秀初创互联网企业落户迁入海南。

六、活动流程和工作安排

**（一）路演项目征集**

2018年3月下旬起，通过科协推荐、网上报名、合作投资机构推荐等渠道征集路演项目，项目征集截止时间为2018年5月10日。

**报名资料包括：**企业/项目商业计划书（仅限PPT，必须包含项目主要成员简介），企业/项目简介（500字以内），企业/项目联系人，联系电话，联系邮箱。

如相关资料缺失，将视为无效报名。

**报名方式：**路演项目报名资料以网盘链接方式提交，网盘地址及项目简介请发送至海南数据谷电子邮箱 [HainanDataHub@hnair.com](mailto:HainanDataHub@hnair.com)

**报名咨询方式：**

海南省工业和信息化厅 李正荣 +86-898-65239270

海南省科学技术协会 梁海珠 +86-898-65339602

海南数据谷 吉王晓 +86-18608952020

**（二）路演项目初选**

1. 项目初选时间：

2018年5月20日前进行项目初选（包括视频答辩），5月下旬公示项目初选结果。

2. 项目初选评审小组：

初评小组项目评审员共9名，分别为：邀请省内外知名创业导师2名，海控资本、海南信产投资、海南数据谷各2名，省工信厅1名。

3. 项目初选评分规则：

项目初评采取100分制对项目进行综合评分，9名评审员分别打分后由现场唱票人唱票，去除最高分和最低分后，剩余7个分数的均值即项目初评分。

4. 参加路演的项目确认：

从报名项目中筛选出评分前二十的20家企业和个人项目名单。

5. 路演项目呈报：

会后由海南数据谷将总数20家企业和个人项目名单及项目评审表呈报省工信厅，并在5月下旬正式公布入围企业名单。

**（三）确定评审委员会专家名单**

2018年5月15日前，由海控资本、海南信产投资、海南数据谷负责遴选邀约评审专家，并由海南数据谷报省工信厅确定本次路演的评审委员会专家名单。

参加路演的评审专家和企业项目确定后，海控资本、海南信产投资和海南数据谷提前3天将项目资料以网盘下载链接方式发评审委员审阅。

**（四）举办路演活动**

2018年6月29日，邀请参选项目团队、评委到数据谷举办路演活动。

1. 路演顺序确定

参与路演的企业按报名企业工商注册名称的字母顺序决定路演顺序，如项目未完成工商注册，则按报名项目名称参与排序。

2. 路演环节

路演包括项目负责人（企业）演讲、评审提问和评审表决3个环节：

（1）（企业）项目负责人作项目介绍（每个项目演讲时间不超过6分钟）；

（2）评审专家向（企业）项目负责人提问和点评（交流时间不超过8分钟）；

（3）所有项目路演结束后，进行评审专家评分及评分表收集，由海控资本、海南信产投资、海南数据谷各派1名唱票人进行评分统计；

（4）所有项目路演结束后，依据唱票人统计评审结果，现场宣布表决结果。

3. 签署投资意向书

项目在6月25日前由海控资本、海南信产投资确认签约归属方。

通过投资评审的项目现场与海控资本、海南信产投资签署投资意向书。

路演项目的签约人以海控资本与海南信产投资共同认可的方式分配并与对应单位签署投资意向书。

**（五）确定投资方案**

海控资本、海南信产投资根据评审委员会表决结果，对评审通过的项目作进一步了解和沟通，形成具体投资建议报省工信厅审定，并按照资金主管部门批复的投资方案实施投资。

七、路演活动议程安排

08:00-08:30 签到入场

08:30 活动开始

08:30-08:40 领导致辞

08:40-11:50 项目路演（11家项目路演）

11:50-13:30 午休午餐

13:30-16:10 项目路演（9家项目路演）

16:10-16:20 现场项目评分统计

16:20-16:30 公布路演结果

16:30-17:00 现场签署投资意向书

17:00 活动结束