财政支出项目绩效评价报告

评价类型：   □实施过程评价            完成结果评价

项目名称：  科技宣传与普及

项目单位：  海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：  2019年1月1日至2019年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：2020年5月18日

项目绩效目标表

项目名称：科技宣传与普及

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 《科普海南》微信平台推送科普信息 | 365条 | ＞365 | 365 | 200-364 | ＜200 |
|  | 《科普一分钟》节目播放 | 365期 | 365 | 360-364 | 250-359 | ＜250 |
|  | 参加《奥秘万千》·海南省青少年科普知识大赛队伍数量 | 27支 | 27 | 23-26 | 20-23 | ＜20 |
|  | 开展流动科技馆活动 | 4次 | ≥4 | 3 | 2 | 1 |
|  | 科技人物宣传 | 24位 | 24 | 18-23 | 10-18 | ＜10 |
| 效益指标 | 《科普海南》微信平台按时推送 | 按时推送比率 | ＞90% | 80%-90% | 70%-80% | ＜70% |
|  | 《科普一分钟》节目全年365期按时播放 | 播放天数比率 | ＞90% | 80%-90% | 70%-80% | ＜70% |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

|  | 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目实施单位 |  |  | 省科协 |  |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 项目负责人 |  |  | 刘红军 |  |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65332226 |  |  |  |  |
|  | 地址 |  |  | 海口市国兴大道海南广场人大政协楼715室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  |  | 570203 |  |
|  | 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 计划投资额 （万元） |  |  | 832.68 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  |  | 832.68 | 实际使用情况（万元） |  |  |  |  | 832.66 |  |  |
|  | 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 省财政 |  |  | 832.68 |  | 省财政 |  |  |  |  | 832.68 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  |  | 二级指标 |  |  | 分值 |  | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |  |  |
| 项目决策 |  | 20 |  |  | 项目目标 |  |  | 4 |  | 目标内容 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 |  | 决策依据 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 |  | 分配办法 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  | 5 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  |  | 资金到位 |  |  | 5 |  | 到位率 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 |  | 资金使用 |  |  |  | 7 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 |  | 组织机构 |  |  |  | 1 |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  |  | 项目产出 |  |  | 15 |  | 产出数量 |  |  |  | 5 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 |  | 经济效益 |  |  |  | 8 |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  |  | 100 |  | 93 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 |  |  | 职务/职称 |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |  |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

财政支出项目绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目为经常性项目，旨在提高未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员的科学素质，实施科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施工程。

项目主要用于开展以下活动：在电视台开设《科普一分钟》、《最美科技人》、《奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛》等栏目；推广运营海南省科协官方微信公共平台《科普海南》；开展“全国科普日”、开展中国流动科技馆巡展活动、海南省青少年科技创新大赛、海南省青少年机器人竞赛、海南省青少年科技创新大赛、青少年机器人竞赛、海南省大学生核安全知识演讲、“七巧科技”竞赛活动、五学科竞赛活动、中国科协“大手拉小手”科普报告希望行、科学调查体验活动、青少年高校科学营活动等科普系列活动；建设青少年科学工作室，5选派学生参加中国科协青少年国际科技交流项目遴选暨ISEF冬令营活动，举办海南省科技教师综合实践活动课程培训班、海南省青少年科学调查体验活动教师培训班、海南省青少年机器人竞赛活动培训班；设立海南省“海智计划”工作站开展面向一带一路沿线国家特别是东南亚国家的科技交流与合作,以及相关创新创业活动。推动海南国际离岸创新创业示范区的设立，赴省外调研国家海外人才离岸基地；依托海南省欧洲海外高层次人才联络站等7家海南省海外高层次人才联络站积极开展宣传推介海南活动和招商引智活动；推动国际国内高层次人才引进。

（二）项目绩效目标

《科普海南》微信平台推送科普信息按时推送，每年365条；《科普一分钟》节目按时播放，每年播放365期；参加《奥秘万千》·海南省青少年科普知识大赛队伍数量27支；开展流动科技馆活动4次；宣传科技人物24位；设立7家海南省“海智计划”工作站、持续资助4家海南省“海智计划”工作站，推动国际国内高层次人才引进，引进16名北京知名医生与海南医学院以及三亚市人民医院开展医疗援助服务。

二、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目实际到位资金832.68万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目实际使用资金832.66万元，资金使用率100%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用严格按照相关管理制度进行，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。资金使用方面：严格报账程序。经手人确认签名、部门领导核实、财务部门审核、分管领导同意、主管领导签字等程序及审核无误后方能完成该笔款项的使用和支付。严格按照相关制度执行，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定；财务管理方面：做到原始票据存档、相关材料编号入册、责任人签名确认等工作；自纠自查方面：业务主管部门对项目资金使用、管理情况进行跟踪监督，做到资金使用符合财政规定，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全，用途合理，手续齐全，并自觉接受海南省财政国库支付局会计站审核监督。

三、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

- 经省财政厅批准，《科普一分钟》、《科普海南》采用了单一来源采购方式。与海南广播电视总台合作,播出《科普一分钟》栏目，全年累计播出365期。2019年《科普海南》公众号，每日推送权威科普知识，同时将科普一分钟的节目内容同步发布在公共平台上，并进行深度延伸，形成电视网络联动机制，不断扩大平台影响力。每天下午六点进行推送，共推送945条稿件，配合海南省科学技术协会制作线上互动游戏2个，注重贴近性和服务性，及时与用户粉丝进行互动沟通。

2019年开展以“礼赞共和国、智慧新生活”为主题的全省科普日活动。省科协在海口市省歌剧院市民广场举办了全省科普日活动开幕式，各市县科协在当地分别举行了分会场活动启动仪式。主会场活动邀请了省级领导，主办单位、部分省纲要办成员单位及企业参展单位代表，各相关省级协会、学会及科技志愿者代表，“我心中的未来汽车” 绘画大赛获奖个人与单位，新闻媒体工作者，部分海口市市民及中小学校学生、老师代表等700余人参加开幕式。开幕式后，举办了为期2天的海南省“全国科普日”科普主题展。共有40多家相关科普产业企业、科研机构、省级学会、协会参展。科普主题展重点设置六大展示宣传区。分别是垃圾分类以及环保降塑科普展区、新能源汽车科普展区、国民营养健康科普展区、科普互动展区、科技成果展区、农技协产品展区。据统计，本次科普主体展参展项目共160多项，其中展示102项、互动体验58项。活动期间，现场咨询700多人次，发放科普宣传手册5000多本。现场还同步组织开展科普专列欢乐游、急救科普演示、科普宣传与互动游戏、科普小达人知识竞答、展商科普路演等活动，参与人数1.2万多人次，让公众了解科技创新对未来生活产生的巨大影响，在展示中交流和理解，感受前沿科技魅力，感知科技事业发展成就。

开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出了积极贡献。

2019年竞赛类项目主要有：1、举办第31届海南省青少年科技创新大赛，推荐优秀项目和选拔优秀选手参加34届全国青少年科技创新大赛。2、举办2019年省青少年机器人竞赛，组队参加第19届全国青少年机器人竞赛。3、组织开展五学科中学生联赛，参加全国决赛。4、举办第五届奥妙万千.海南省青少年科普知识大赛。5、举办第十二届科普小先生演讲比赛。

2019年主题科普活动主要有：1、科学调查体验活动。2、开展科技进校园活动。3、开展青少年高校科学营活动。4、开展2019年中国科协“大手拉小手”科普报告希望行。5、建设青少年科学工作室。此外还组织我省2名优秀学生参加中国科协青少年国际科技交流项目遴选暨ISEF冬令营活动。

2019年培训主要有：举办了2019年青少年科技教育骨干教师培训班。选派13名教师参加在省外举办的机器人、科学影像活动等专题培训。

2019年流动科技馆巡展活动由海南省科协、海南省教育厅、有关市县政府联合主办，由海南省科技活动中心、各市县科协、教育局承办，共在琼中县、三亚市、海口市、儋州市、琼海市、万宁市6个市县开展了活动。活动以 “体验科学”为主题，设置了声光体验、电磁探秘、运动旋律、数学魅力、健康生活、安全生活、数字生活七个主题展区及球幕电影。50件互动展品及科普影视相结合，为公众提供参与科学实践的场所，让更多人能享受科技馆这种互动体验式的科普教育，从而达到激发青少年科学兴趣、启迪科学观念、培养实践能力的目的。

2019年拍摄、录制并在海南电视综合频道播出48期《最美科技人》专题电视节目，宣传我省24位优秀科技工作者弘扬特区精神献身科技事业的感人事迹和动人情怀，让科技工作者的价值得到社会的认可，激励引领广大科技工作者积极投身到创新驱动发展、建设海南自贸（港）的实践中去，并在全社会进一步营造尊崇科学、崇尚创新的良好舆论氛围。

确定海南省生物医药等7家单位为2019年新设立的海南省“海智计划”工作站并给予专项经费支持开展工作、对已设立的4家海南省“海智计划”工作站进行持续资助。分别与海南省生物医药“海智计划”工作站、海南医学院第一附属医院产前诊断胎儿医学“海智计划”工作站、海南生态软件园 “海智计划”工作站、热带香料饮料作物“海智计划”工作站、海南师范大学国家大学科技园“海智计划”工作站、中国-东盟热带海藻资源合作研究“海智计划”工作站、海南大学牧医“海智计划”工作站、海南大学“海智计划”工作站、中国热带农业科学院 “海智计划”工作站、三亚中科遥感研究所“海智计划”工作站、中国科学院深海科学与工程研究所“海智计划”工作站等11家单位签订《海南省“海智计划”工作站项目合同书》。由实施单位根据《海南省“海智计划”工作站建设管理办法（试行）》、《海南省“海智计划”工作站项目合同书》和有关文件要求具体实施。

（二）项目管理情况分析

- 通过定向招标方式，确定海南电视台为项目承担单位，签订项目实施合同，由实施单位根据我会要求具体实施。在项目实施过程中，为确保项目执行的质量和进度，严格按照分工明确、责任到人的原则，提前审核项目制作的内容，在项目实施过程中全方位进行监督管理，确保《科普一分钟》、《最美科技人》、《奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛》、《科普海南》微信公众号良好运转。

- 项目中各类科技竞赛均制定竞赛规则，如《海南省青少年科技创新大赛规则》、《海南省青少年机器人竞赛规则》、《海南省中学生五项学科竞赛管理办法》等。竞赛严格按照竞赛规则，完成申报、评审等环节，做到公平公正，并在海南省科协网站上对获奖名单进行公示，接受社会监督。项目中各类主题科普活动均制定详细的活动方案，分工明确，做到活动保质保量，达到预期效果。

- 加大宣传力度。各类科技竞赛和科普活动在宣传方面加强力度，省科协与海南广播电视总台综合频道签订合作协议，连续跟踪报道海南省青少年科技创新大赛和“奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛”。我省开展的青少年科技科普活动还在海南日报、海口晚报、南国都市报，以及南海网、人民网作了详细宣传报道，既扩大项目的社会影响，又积累了项目成果。

- 汇总海南省“海智计划”工作站项目申报的信息，组织专家评审、考评以及公示，接受社会监督。经省科协主席办公会和省科协党组会议批准，确定海南省生物医药等7家单位为2019年新设立的海南省“海智计划”工作站并给予专项经费支持开展工作、对已设立的4家海南省“海智计划”工作站进行持续资助，并下达确定项目通知，及时将拨款经费转到海智工作站依托单位，国际部负责项目的跟踪和落实，确保资金合理使用。

四、项目绩效情况

- （一）项目绩效目标完成情况分析

1. 项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目成本控制在预算范围之内。策划项目前进行调研、考究，认真分析、对比，多方征求意见制定出项目方案，进行多方询价，严谨组织实施，以最大限度的控制活动成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

本着“量力而出，厉行节约”的原则，对签署的每一份合同仔细斟酌，权衡比较，不断修改完善。对项目实施活动内容力戒形式主义和形象工程，聚焦大众普及基本科普知识，真正实现科普为全民服务。

- 2. 项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目已按照年度计划完成了项目执行，全年支出进度为100%。

（2）项目完成质量

全年累计在海南广播电视台播出365期“科普一分钟”节目；开发、推广运营《科普海南》省科协官方微信公共平台；全国科普日活动紧扣“创新引领时代，智慧点亮生活”这一主题， 精心策划了一系列形式多样、内容丰富新颖、贴近生活、服务民众的科普活动，让民众真正感受到科技的乐趣与魅力。

本年度的各类科技竞赛活动均评选出一、二、三等奖，并设有优秀辅导员奖和优秀组织奖等奖项。2019年，我省中小学师生积极参加各类主题科普活动，受益总人数约5万余人，推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长。举办第五届奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛，共选出28支代表队进入复赛。大赛从初赛、复赛到总决赛，共有上万名学生参加，社会影响力不断提升，在我省青少年科技教育领域树立了响亮的品牌，为培养广大青少年学生对科学知识的兴趣，促进我省青少年科学素质和创新意识的全面提升起到了积极的作用。同时，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。

《最美科技人》按计划遴选出被拍摄对象，并开展拍摄录制，确保每月按时在海南电视台综合频道播出节目4期，（播出时间：首播每月首个周六和隔周周六晚22：30，重播次周六22：30）。

结合自贸区港建设356项任务省科协责任分工：推动设立海南国际离岸创新创业示范区。组织开展政策调研，协助省科技厅形成《关于海南建设国际离岸创新创业示范区的若干意见》和《海南国际离岸创新创业示范区建设工作方案》，并形成《省科协组队赴成都等地调研海外人才离岸创新创业基地建设情况调研报告》。

搭建柔性引进国际高端人才的平台，组织开展中国科协“海智计划”工作基地的申报；新增设立了海南省生物医药“海智计划”工作站等7家海南省海智工作站和持续资助海南大学等4家海南省海智工作站开展海南自贸区（港）相关领域的国际科技交流与合作（含招商引资和招才引智）；支持海南大学海智工作站等海智工作站开展对巴西等“一带一路”沿线国家科技交流与合作，重点开展在热带农业、生物多样性、咖啡种质资源与遗传育种、海藻、海洋药物及遥感数据等方面开展交流与合作；协助举办首届中非农业合作论坛；举办4场国际会议，形成4篇建议书，建议书获王路副省长的批示。举办了“海南自贸区（港）背景下热带雨林保护与国家公园建设国际交流会”，并形成建议书。开展对台港澳地区的交流，支持了4场相关活动，推动热带技术的合作研发和人才培养。推动国际国内高层次人才引进。引进16名北京知名医生与海南医学院以及三亚市人民医院开展医疗援助服务。

- 3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

在海南广播电视台每天播出一期“科普一分钟”节目，省网单天收视率最高达到了0.56%、市场份额达到了3.22%；市网单天最高收视率达到0.83%，市场份额最高达到4.45%，省市两网累计收看人数达6158万人次。《科普海南》省科协官方微信公共平台按时推送。《最美科技人》播出之后省网收视率0.01%，份额0.16%；市网收视率0.05%，份额0.35%，累计44.8万人次收看。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

项目通过广播、电视、网站大众传媒围绕公众关注的卫生健康、食品安全、低碳生活、心理关怀、应急避险、生态环境、反对愚昧迷信等问题，开办科普栏目，结合社会热点和焦点大力普及科学知识，及时解疑释惑。让公众了解了必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，在社会上营造了良好的科学氛围。

通过开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出积极贡献。同时，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。

4.项目的可持续性分析

- 科学知识宣传与普及工作是我会的重点工作，也是常规性工作，特别是科普手段信息化，以网站、电视、公众号等大众媒体为平台传播科普知识是今后我们开展科普工作的方向。今后，将有政策、资金持续支持科普信息化建设，强化科技传媒工程，项目将会继续贯彻落实和执行，项目可持续性可以得到延续。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- “海智计划”项目合同执行期为2019年7月至2020年7月，截止本自评报告撰写时，项目尚未执行完结。预计至2020年7月或8月，将达到项目绩效目标。

五、综合评价情况及评价结论

- 项目在决策上科学合理，项目管理上规范到位，组织实施过程严谨、认真，按照相关预算、方案、合同执行每项活动，基本达到了预期的绩效目标，经评价小组审核评定，综合绩效评价结果为“优秀”。

- 六、存在问题和改进措施

- （一）存在问题

- 1．科普日的品牌影响力未充分发挥，公众参与度不高，没有充分发挥纲要办成员单位的资源，开展大协作，实现大联合。

2.发达地区和欠发达地区的学生作品质量差距大、参与活动程度不同。科技辅导员申报的作品质量有待提高，科技创新涉及的领域不够前沿，选择的创新课题研究深度也不够。

- 3.部分学校支持力度不够，奖励、鼓励机制不健全，科技辅导员参与科技科普活动积极性不高。

- （二）整改措施

- 1．省科协宣传部和海南电视台《最美科技人》栏目组要加强沟通，认真总结和探讨，进一步改进和完善，将本节目打造成为省科协科技人物宣传精品品牌。

2.对于实施跨度大的项目，开展项目实施过程的绩效评价，待项目完成后，再开展项目完成绩效评价，更能准确、客观体现项目实施绩效。

- 3.科普内容方面，聚焦社会热点、焦点和科学谣言等，及时发出科学权威的声音和信息，正确引导社会舆论，增强网络、电视、报刊等大众媒体正能量。

- 4.传播平台方面，强化纲要办成员单位联系，依托各单位科普阵地开展联合科普活动。

5.争取各级领导加强和重视青少年科技活动，对青少年科技活动提供必要的人力、物力和财力的支持。

6.加强和教育行政部门联系，要协同配合，发挥社会资源优势，推动学校科技教育。

7.加强青少年科技辅导员队伍管理和建设，建立和完善科技教师的考核、奖励制度，组织辅导员进行参观、学习和培训，不断提升辅导员的素质和能力。

- 8.调动青少年参与科技活动的积极性和兴趣，多开展动手做的科普活动，着重探究科学问题，培养青少年的科学思维和动手能力。

七、其他需说明的问题

- 无。