部门重点项目绩效评价报告

评价类型：   □实施过程评价            完成结果评价

项目名称： 科技人才服务和科普活动

项目单位：  海南省科学技术协会

主管部门：

评价时间：  2022年1月1日至2022年12月31日

组织方式：□财政部门     □主管部门     项目单位

评价机构：□中介机构     □专家组       项目单位评价组

评价单位（盖章）：海南省科学技术协会

上报时间：2023年6月30日

项目绩效目标表

项目名称：科技人才服务和科普活动

| 指标类型 | 指标名称 | 绩效目标 | 目标完成情况 | 绩效标准 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 优 | 良 | 中 | 差 |
| 产出指标 | 《最美科技人》电视节目播出数量 | ＝8 | 12 | ≥8 | ≥5 | ≥3 | 0 |
|  | 《科普海南》《科普一分钟》播出数量 | ＝365 | 365 | ＝365 | ≥360 | ≥355 | ≥350 |
|  | 按时举办省科协全委会 | ≥１ | １ | ≥１ |  |  | 0 |
|  | 党性教育培训人数培训人数 | ≥80 | 84 | ≥80 | 70－79 | 60－69 | 50－59 |
|  | 举办海南省第十一届科技论坛（海南自贸港首届碳达峰碳中和论坛场次 | ＝1 | 1 | ≥１ |  |  | 0 |
|  | 举办学会秘书长培训参加人数 | ＝120 | 120 | 120 | 100－119 | 80－99 | ＜80 |
|  | 科技人员创新能力提升培训人数 | ≥40 | 70 | ≥40 | 30－39 | 20－29 | ＜20 |
|  | 产出指标 青少年科技教育竞赛参加人数 | ≥2000 | 5000 | ≥2000 | 1800－1999 | 1600－1799 | ＜1600 |
|  | 青少年科技教育竞赛参与市县数量 | ＝18 | 18 | 18 | 15－17 | 12－14 | ＜12 |
| 产出指标 | 慰问科技工作者、老干部 | ≥100 | 100 | ≥100 | 90－99 | 80－89 | ＜80 |
|  | 支持或开展高端学术交流活动 | ＝2 | 2 | 2 | １ |  | 0 |
| 效益指标 | 开展青少年科技教育竞赛数量 | ≥3 | 8 | ≥3 | ２ | １ | 0 |
|  | 中国创新方法大赛海南赛区赛事 | ＝1 | 1 | １ |  |  | 0 |

注：以预算批复的绩效目标为准填列。

项目基本信息

| 一、项目基本情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目实施单位 |  |  | 省科协 |  |  |  | 主管部门 |  |  |  |  |  | 省科协 |  |  |
| 项目负责人 |  |  | 王胜 |  |  |  | 联系电话 |  |  |  |  |  | 65364861 |  |  |
| 地址 |  |  | 海口市国兴大道海南广场人大政协楼707室 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 邮编 |  | 570203 |
| 项目类型 |  |  | 经常性项目（√ ） 一次性项目（ ） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 计划投资额 （万元） |  |  | 784.09 |  | 实际到位资金（万元） |  |  |  | 784.09 | 实际使用情况（万元） |  |  |  | 783.59 |  |
| 其中：中央财政 |  |  |  |  | 其中：中央财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 省财政 |  |  | 784.09 |  | 省财政 |  |  |  | 784.09 |  |  |  |  |  |  |
| 市县财政 |  |  |  |  | 市县财政 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他 |  |  |  |  | 其他 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 二、绩效评价指标评分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 一级指标 |  | 分值 |  | 二级指标 |  |  | 分值 | 三级指标 |  |  |  | 分值 |  | 得分 |  |
| 项目决策 |  | 20 |  | 项目目标 |  |  | 4 | 目标内容 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  | 决策过程 |  |  | 8 | 决策依据 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 决策程序 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金分配 |  |  | 8 | 分配办法 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 分配结果 |  |  |  | 6 |  |  |  |
| 项目管理 |  | 25 |  | 资金到位 |  |  | 5 | 到位率 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 到位时效 |  |  |  | 2 |  |  |  |
|  |  |  |  | 资金管理 |  |  | 10 | 资金使用 |  |  |  | 7 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 财务管理 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 组织实施 |  |  | 10 | 组织机构 |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 管理制度 |  |  |  | 9 |  |  |  |
| 项目绩效 |  | 55 |  | 项目产出 |  |  | 15 | 产出数量 |  |  |  | 5 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出质量 |  |  |  | 4 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出时效 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 产出成本 |  |  |  | 3 |  |  |  |
|  |  |  |  | 项目效益 |  |  | 40 | 经济效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 社会效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 环境效益 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 可持续影响 |  |  |  | 8 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 服务对象满意度 |  |  |  | 8 |  |  |  |
| 总分 |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |  | 100 |  |  |  |
| 评价等次 |  |  |  |  |  |  |  | 优秀 |  |  |  |  |  |  |  |
| 三、评价人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 姓 名 | 职务/职称 |  |  |  |  | 单 位 |  |  |  |  | 项目评分 |  |  | 签 字 |  |
| 林赟 | 副主任 |  |  |  |  | 海南省科协办公室 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 刘红军 | 部长 |  |  |  |  | 海南省科协组织人事部 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 王树明 | 部长 |  |  |  |  | 海南省科协宣传部 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| 王 军 | 部长 |  |  |  |  | 海南省科协学会学术部 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 艾显威 | 部长 |  |  |  |  | 海南省科协科普部 |  |  |  |  |  |  |  | 99 |  |
| 云小花 | 部长 |  |  |  |  | 海南省科协青少年部 |  |  |  |  |  |  |  | 98 |  |
| 陈探矫 | 专职副书记 |  |  |  |  | 海南省科协机关党委 |  |  |  |  |  |  |  | 97 |  |
| 平均得分 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 97.86 |  |
| 评价工作组组长（签字）： 项目单位负责人（签字并盖章）： 2023年 月 日 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

科技人才服务和科普活动项目绩效评价报告

- 海南省财政厅：

- 根据《海南省财政厅关于开展2023年省直单位预算绩效管理工作的通知》（琼财绩〔2023〕155号）要求，我单位成立了绩效评价工作小组，对本单位重点项目进行评价，现将有关情况报告如下：

一、部门职责概述

根据省委、省政府的中心工作和中国科协部署，向省科协全委会及其常委会提出各阶段全省科协工作的方针和任务的建议，并制定贯彻落实计划和措施。组织科技工作者参政议政、参与社会主义民主政治建设、参与科技政策和法规的制定，在民主监督和国家事务的政治协商中发挥作用。弘扬科学精神，普及科学知识，推广先进适用技术，开展青少年科学教育活动。

开展学术交流，活跃学术思想，促进学科发展，推进决策的科学化和民主化。开展继续教育和技术培训工作；承担全省自然科学研究系列职称评定工作，促进人才成长。开展科技咨询服务，推动科技中介服务机构的发展，促进科技成果向现实生产力转化，为经济建设服务。开展国际和港、澳、台民间科技交流与合作，促进科技与经济发展。表彰奖励优秀科技工作者，反映科技工作者的呼声和要求，维护科技工作者的合法权益，为科技团体和科技工作者服务。根据《国家社会团体登记管理条例》的规定，加强对所属全省性学会（协会、研究会、促进会）的管理；对自然科学、技术科学、工程技术及相关科学组建的全省性和科普性学会进行审核。负责对所属事业单位贯彻执行党和国家的方针政策、法律法规规章的检查监督，进行政策引导、对其法定代表人进行考核、聘任和监督，协同有关部门监管其经营性国有资产。检查、指导各市县（区）科协的工作。承担省委、省政府和中国科协交办的其他工作。

二、绩效评价概述

（一）绩效评价目的

通过开展部门重点项目绩效评价，促进部门从整体上提升预算绩效管理工作水平，强化部门支出责任，规范资金管理行为，提高财政资金使用效益，保障部门更好地履行职责，省科协2022年度重点项目一个：科技人才和科普活动项目，项目预算资金784.09万元。

（二）绩效评价实施过程

评价小组按照评价日程安排，对搜集的评价资料进行认真整理，测算分析各项指标，汇总评分并形成评价报告。

（三）绩效评价内容

采取成本效益分析法和公众评判法等评价方法，按预算执行率10%、产出指标78%、效益指标12%的比例对科技人才和科普活动项目开展绩效评价。

三、项目概况

（一）项目基本性质、用途和主要内容

该项目为经常性项目，旨在提高未成年人、农民、城镇劳动人口、领导干部和公务员的科学素质，实施科学教育与培训基础工程、科普资源开发与共享工程、大众传媒科技传播能力建设工程、科普基础设施工程。

项目主要用于开展以下活动：在电视台开设《科普一分钟》、《最美科技人》、《奥秘万千·海南省青少年科普知识大赛》等栏目；推广运营海南省科协官方微信公共平台《科普海南》；开展“全国科普日”、开展中国流动科技馆巡展活动、海南省青少年机器人竞赛、海南省青少年科普小先生演讲比赛、海南省青少年科技创新大赛、青年科普创新实验暨作品大赛、青少年创意编程和智能设计大赛、 “大手拉小手”科普进校园活动、青少年高校科学营活动等科普系列活动；培育一批目标明确、措施得力、特色鲜明、效果突出的学会能力提升项目，建成一批具有学术影响力、会员凝聚力、社会公信力和自主发展能力的学会，为服务我省经济社会发展和社会管理创新创造条件;围绕海南自贸港建设，聚焦省委省政府重大工作部署、民生关注热点等，组织我省相关领域的科技工作者开展研讨论证，并及时总结并提炼，形成《科技工作者建议》，为省委和省政府科学决策服务。

（二）项目绩效目标

《科普海南》、《科普一分钟》每年播放365期；《最美科技人》播出8期；举办省科协全委会不少于1次；参加党性培训人数不少余80人；举办海南省第十一届科技论坛1场；举办学会秘书长培训参加人数120人；科技人员创新能力提升培训人数不少于40人；青少年科技教育竞赛参加人数不少于2000人；青少年科技教育竞赛参与市县数量18个；慰问科技工作者、老干部不少于100人次；支持或开展高端学术交流活动２场；开展青少年科技教育竞赛数量不少于3个；举办中国创新方法大赛海南赛区赛事１场。

四、项目资金使用及管理情况

（一）项目资金到位情况分析

项目实际到位资金784.08万元，资金到位率100%。

（二）项目资金使用情况分析

项目实际使用资金783.59万元，资金使用率99.94%。

（三）项目资金管理情况分析

项目资金的使用严格按照相关管理制度进行，严把监督审核关，建立健全内部审批制度。

资金使用方面：严格报账程序。经手人确认签名、部门领导核实、财务部门审核、分管领导同意、主管领导签字等程序及审核无误后方能完成该笔款项的使用和支付。严格按照相关制度执行，确保项目支出与规定的经费用途相符，确保每笔款项符合国家财政法规和财务管理制度及本项目相关管理办法和规定。

财务管理方面：做到原始票据存档、相关材料编号入册、责任人签名确认等工作。

自纠自查方面：业务主管部门对项目资金使用、管理情况进行跟踪监督，做到资金使用符合财政规定，资金的拨付有完整的审批程序和完善的手续，项目资金使用规范安全，用途合理，手续齐全，并自觉接受海南省财政国库支付局会计站审核监督。

五、项目组织实施情况

- （一）项目组织情况分析

通过单一来源招标方式，确定海南电视台为项目承担单位，签订项目实施合同，由实施单位根据我会要求具体实施。在项目实施过程中，为确保项目执行的质量和进度，严格按照分工明确、责任到人的原则，提前审核项目制作的内容，在项目实施过程中全方位进行监督管理，确保《科普一分钟》、《科普海南》微信公众号良好运转。继续委托经验丰富的海南电视台承办《最美科技人》、《海南省青少年科普知识大赛》等项目。

所有项目严格在草拟工作方案前，均与相关业务联系单位就项目实施可行性、操作性及经费等方面进行沟通。

- 项目管理情况分析

- 项目中各类科技竞赛均制定竞赛规则，如《海南省青少年科技创新大赛规则》、《海南省青少年机器人竞赛规则》、《青少年创意编程和智能设计大赛》等。竞赛严格按照竞赛规则，完成申报、评审等环节，做到公平公正，并在海南省科协网站上对获奖名单进行公示，接受社会监督。项目中各类主题科普活动均制定详细的活动方案，分工明确，做到活动保质保量，达到预期效果。

- 加大宣传力度。各类科技竞赛和科普活动在宣传方面加强力度，省科协与海南广播电视总台综合频道签订合作协议，连续跟踪报道海南省青少年科技创新大赛和“海南省青少年科普知识大赛”。我省开展的青少年科技科普活动还在海南日报、海口晚报、南国都市报，以及南海网、人民网作了详细宣传报道，既扩大项目的社会影响，又积累了项目成果。

- 六、项目绩效情况

- 项目绩效目标完成情况分析

- 1.项目的经济性分析

（1）项目成本（预算）控制情况

本项目成本控制在预算范围之内。策划项目前进行调研、考究，认真分析、对比，多方征求意见制定出项目方案，进行多方询价，严谨组织实施，以最大限度的控制活动成本。

（2）项目成本（预算）节约情况

本着“量力而出，厉行节约”的原则，对签署的每一份合同仔细斟酌，权衡比较，不断修改完善。对项目实施活动内容力戒形式主义和形象工程，聚焦大众普及基本科普知识，真正实现科普为全民服务。发现不符合支出要求的费用及时反馈并要求纠正，对未使用完的费用及时予以收回。

- 2.项目的效率性分析

（1）项目的实施进度

该项目已按照年度计划完成了项目执行，全年支出进度为99.94%。

（2）项目完成质量

全年累计在海南广播电视台播出365期“科普一分钟”节目；开发、推广运营《科普海南》省科协官方微信公共平台；全国科普日活动紧扣“喜迎二十大　科普向未来”这一主题，精心策划了一系列形式多样、内容丰富新颖、贴近生活、服务民众的科普活动，让民众真正感受到科技的乐趣与魅力。

海南省青少年科技创新大赛联合“全国科普日”主场活动共同开展，全省近2万余名学生及老师参加该活动。本届大赛共收到292项作品，共16个市县3个省直属学校76所学校报名参加，共有117项青少年科技创新成果作品和28项科技辅导员科技创新成果作品入围终评。本次比赛通过科普海南抖音及微信公众号、海南新闻联播、科技日报、海南日报、海南新闻频道等媒体手段进行大量宣传，直播观看人数达到3.08万人次，短视频阅读量达到7.76万。通过开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出积极贡献。同时，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。

开展“最美科技工作者”学习宣传活动，评选出曾敏等20名2022年海南省“最美科技工作者”，向中国科协推荐闫林等10人全国“最美科技工作者”候选人，制作播出“最美科技人”12期。举办“众心向党 自立自强——党领导下的科学家”主题展全国巡展（海南站）暨首展启动仪式，线上线下累计观展人数达17万余人。

举办2022年海南省科协系统干部“能力提升建设年”党性教育、宣传思想工作暨宣传干部培训等4个专题培训班，召开学习宣传贯彻党的二十大精神科技工作者座谈会等，分层分批组织学习党的二十大报告、习近平总书记考察海南时重要讲话、省第八次党代会报告，汇编《学习宣传贯彻党的二十大专刊》。

接收省自动化、生物医学工程、生物多样性保护与绿色科技、天文等8家学会（协会）的业务主管。充分发挥省科协科技社团党委核心领导作用，强化科技社团的政治引领，指导省化学化工学会党支部换届，推动省人工智能、省地质地理等5家学会成立党支部；全年编辑73期《学会党建》，促进学会组织建设、工作业务协同发展。

聚焦全民科学素质提升，组织开展“国际自贸港建设背景下提高海南国民科学素质战略”课题研究，形成了《国内外研究成果和先进经验总结分析》《海南国民科学素质现状与对比研究》等4个专题研究报告。全年提炼上报6篇《科技工作者建议》，其中《涉农地方高校积极参与国家南繁硅谷建设的建议》《关于做大做强海南自贸港数据要素市场的建议》等4篇得到省领导批示。

项目都达到了预期的目标要求。

3.项目的效益性分析

（1）项目预期目标完成程度

《科普海南》微信平台推送科普信息按时推送，每年365条，粉丝达到16.7万；《科普一分钟》节目按时播放，每年播放365期；《科普海南》抖音视频号制作71条防疫科普短视频，总点击量9万多次；流动科技馆巡展累计27场，受众人数近54万人次；参加海南省青少年科技创新大赛队伍16个市县3个省直属学校共76支。以上项目绩效目标均全部完成，为100%。

- （2）项目实施对经济和社会的影响

35家省级科普教育基地、5个市县全国科普示范县，全方位、多功能地为提升全民科学素质发挥重要作用。“全国科普日”系列活动，线上线下相结合，引导全社会广泛参与；万名大学生乡村科普行活动，13所高校深度参与，覆盖全省1080个乡村；百名博士科技志愿服务队，赴30所中小学校开展40场科普活动，携手“双百”助力“双减”；流动科技馆巡展累计27场，受众人数近54万人次。一批科教竞赛项目深入人心，全年共举办省青少年科技创新大赛、奥秘万千·省青少年科普知识大赛等12项青少年科技竞赛活动，全省参与学生近3.3万人。

项目通过广播、电视、网站大众传媒围绕公众关注的卫生健康、食品安全、低碳生活、心理关怀、应急避险、生态环境、反对愚昧迷信等问题，开办科普栏目，结合社会热点和焦点大力普及科学知识，及时解疑释惑。让公众了解了必要的科学知识，掌握基本的科学方法，树立科学思想，崇尚科学精神，在社会上营造了良好的科学氛围。

通过开展各类全国性、全省性青少年科技竞赛活动和主题科普活动。为推动我省青少年科技活动的蓬勃开展，培养青少年的创新精神和实践能力，提高青少年的科技素质，鼓励青少年优秀人才的成长做出积极贡献。同时，提高科技辅导员队伍的科学素质和技能，推进科技教育事业的普及与发展。

4.项目的可持续性分析

- 科技人才服务和科普活动是我会的重点工作，也是常规性工作，特别是科普手段信息化，以网站、电视、公众号等大众媒体为平台传播科普知识是今后我们开展科普工作的方向。今后，将有政策、资金持续支持科普信息化建设，强化科技传媒工程，项目将会继续贯彻落实和执行，项目可持续性可以得到延续。

- （二）项目绩效目标未完成原因分析

- 无。

七、综合评价情况及评价结论

（一）综合评价情况：

1.采取成本效益分析法和公众评判法等评价方法。

2.按预算执行率10%、产出指标78%、效益指标12%的比例，该项目预算执行率10分、产出指标78分、效益指标9.86分，合计97.86分。

3.该项目达成年度指标。

（二）评价结论

优。

- 八、主要经验及做法、存在的问题和建议

- （一）主要经验及做法

- 1.科普格局不断拓展。科学谋划科普工作，印发《海南省全民科学素质行动计划纲要实施方案（2021-2025）》，提出五项提升行动和五项重大工程。35家省级科普教育基地、5个市县全国科普示范县，全方位、多功能地为提升全民科学素质发挥重要作用。“全国科普日”系列活动，线上线下相结合，引导全社会广泛参与；万名大学生乡村科普行活动，13所高校深度参与，覆盖全省1080个乡村；百名博士科技志愿服务队，赴30所中小学校开展40场科普活动，携手“双百”助力“双减”；流动科技馆巡展累计27场，受众人数近54万人次。一批科教竞赛项目深入人心，全年共举办省青少年科技创新大赛、奥秘万千·省青少年科普知识大赛等12项青少年科技竞赛活动，全省参与学生近3.3万人；青少年科普研学、高校科学营、科学调查体验等活动受到青少年群体广泛青睐。学会科普深化拓展，省中医药、针刀等学会，开展“送医送教”下乡进社区义诊活动，为基层群众排忧解难。各市县科协，主动作为，创新开展各类主题科普活动形式多样，推动形成社会化科普大格局。

- 2.服务发展成效显著。“科创中国”园区试点建设取得进展，省知识产权协会、省质量协会成功入选三亚崖州湾试点园区科技服务团项目；“科创中国”海南优新特农业发展论坛、航天赋能助力深海产业创新论坛等聚焦“科创+产业+金融”，高质量服务海南热带特色农业、航天、深海等产业。省质量协会、复兴城产业园投资管理有限公司、慈铭博鳌国际医院等3家单位被认定首批“科创中国”创新基地。首届“崖州湾杯”科技创新大赛、首届“椰树杯”食品科技创新大赛、第二十一届海峡两岸大学生辩论赛、2022年海南省机器人运动会等赛事活动影响深远。第十一届海南省科技论坛、第三届“全国水产南繁种业发展论坛”暨文昌市冯家湾现代化渔业产业园推介会等，有效推动热带岛屿应对气候变化与碳中和、南繁种业、渔业转型升级等方面发展。海南省海外高层次人才联络站、海智合作机构等，有效引进海外人才服务海南发展。

- 3.开放交流更加活跃。研究制定《海南省科协海智工作规划（2022-2025年）》，推动我省海智工作提质增效。举办“咖啡、可可专题国际学术交流研讨会”“中国-厄瓜多尔香蕉枯萎病防控技术交流与培训会”等民间科技交流活动，邀请李世杰院长为第十三届FCPAE欧洲论坛——创新创业分论坛作报告，推动海南与国际科技的交流与合作。加强与港澳台科技交流，成功举办第十五届海峡两岸科普论坛，为两岸搭建科普交流平台。承办2022世界新能源汽车大会，14个国家和地区的1500多位代表围绕“氢能与燃料电池汽车商业化”“全面电动化与绿色低碳转型”等议题，以线上线下结合的方式展开交流研讨。联合中国种子协会、省农业农村厅等单位，筹办2022中国种子大会暨南繁硅谷论坛，1500余名业内专家学者、国内外知名企业代表等参加。中西南学会学研究第40届年会，广西、广东、四川等11个省（自治区、直辖市）科协领导、有关代表等150余人共商“学会之治”，着力推动科技社团理论创新和能力提升。

- 4.乡村振兴科技赋能。一批特色鲜明的科技赋能项目成为服务乡村振兴的亮丽名片，澄迈和牛、东方火龙果、白沙百香果等14家科技小院，在示范带动产业发展、推动品种创新和技术服务、打造特色农产品品牌等方面发挥了积极作用；龙泉镇休闲渔业、大路镇热带水果产业综合体等10个博士科技农庄，以“双百”结对助力乡村振兴；科技助农——海南省科协专家服务团，采取农民“点餐”、科协“配餐”、专家“下厨”的方式，有效助力农业企业和农民疫后恢复生产生活。三亚科协组织专家送技术下乡、儋州科协推动市政府与热科院签署《关于加强科技成果转化推进乡村振兴战略合作协议》、琼海科协开展油茶栽培技术专家现场培训、白沙科协与热科院橡胶所签订《所会科普战略合作协议》等，致力打造科技助力乡村产业振兴的“科协样板”特色鲜明、富有成效。

- 5.抗击疫情彰显担当。组织动员科协系统干部职工和广大科技工作者下沉一线，广泛开展应急科普、科学防治、科技志愿服务等防疫抗疫工作，为海南抗击“0801”疫情作出科协贡献。省科协先后派出4批17人参加支援三亚、万宁抗疫；通过“ 科普一分钟”“科普海南”等平台载体，播出疫情防控科普节目47期、推文152篇、短视频138条。各省级学会充分发挥专业和人才优势，广泛普及防抗知识、开展核酸检测、督导检测质量、开展公益助农、积极捐款捐物。各市县科协闻令而动，组织科技志愿者全力投入本地区疫情防控，利用各类科普平台，开展疫情防控应急科普宣传教育，做防疫抗疫的“宣传员”“讲解员”和“联络员”。

- 6.深化科技人才举荐表彰。提名推荐工作持续深入，向中国科协推荐第十七届中国青年科技奖候选人15名、第十八届中国青年女科学家奖候选人5名、女科学家奖候选团队1个、2021年未来女科学家计划候选人3名、中国科协海智特聘专家候选人14名。开展海南省青年科技奖评选表彰；柔性引进18名北京医学专家；开展专业技术资格评审和认定135人。“最美科技工作者”发布仪式暨媒体见面会，累计11万人次通过“主会场+视频直播+图文直播”的形式收听收看；青年科技英才创新计划资助15个项目，影响力持续扩大。第一届海南省科学道德和学风建设杯辩论赛影响广泛，17家高校的22支参赛队伍，围绕“恪守学术道德主要依靠自律还是他律”的辩题展开激烈交锋。

（二）存在问题

科普投入不足，科普设施建设滞后。五年来科普经费投入没有实现逐年递增，目前海南省是全国唯一没有建成国家标准科技馆的省份，各市县科普资源设施发展不均衡。

（三）建议

１.科普内容方面，聚焦社会热点、焦点和科学谣言等，及时发出科学权威的声音和信息，正确引导社会舆论。

２.传播平台方面，进一步强化纲要办成员单位交流联系，依托各单位科普阵地开展联合科普活动。

３.加强和教育行政部门沟通联系，积极探索并协同配合，尽最大努力发挥社会资源优势，推动学校科技教育。

九、其他需说明的问题

无。