## 自评基础信息表
项目支出绩效自评表
项目名称: | 46000023T000000868424-科技人才服务和科普活动 |  |  | 填报人: | 符有云 |  |  | 联系方式: | 65324461 |  |  |  |  | 13FF4A044F10CD9DE06306FD1AACC565
主管部门: | 205-省科学技术协会 |  |  | 实施单位: | 205003-省科技活动中心
是否公开： | 否 |  |  | 网址：
资金构成(元) |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 执行数 |  |  |  | 分值 | 执行率（%） | 得分
资金总额： |  | 415000 | 553000 |  | 461438.92 |  |  |  | 10.00 | 83.44 | 8.34 | 10.0
其中：财政资金： |  | 90000 | 160000 |  | 159790.86 |  |  |  |  | 99.87
单位资金： |  | 325000 | 393000 |  | 301648.06 |  |  |  |  | 76.76
财政专户管理资金： |  | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  | 0
年度目标 |  |  |  |  | 年度目标完成情况
计划联合市县科协，邀请科技教师、科普志愿者赴市县开展科普进校园活动，共计10场，受众人次达5000人次以上；继续开展2023年中国流动科技馆海南常态化巡展和区域换展活动，力争完成9个市县的巡回展出，受众人数达10万人次以上。 |  |  |  |  | 1、2023年全年开展科普进校园活动，共计20场，受众人次达10000人次以上；2、2023年中国流动科技馆海南常态化巡展和区域换展活动，完成12个站点巡回展出，受众人数达22万人次以上。
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标性质 | 年度指标值 | 度量单位 | 实际完成值 | 完成率 | 分值 | 得分 | 未完成原因分析
产出指标 | 数量指标 | 开展科普进校园活动12场 |  | ≥ | 10 | 场 | 20 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
产出指标 | 数量指标 | 开展中国流动科技馆海南巡展9场 |  | ≥ | 9 | 场 | 12 | 100.00% | 30.00 | 30 |  |  | 1
效益指标 | 社会效益指标 | 科普进校园活动受众人员现场掌握的科普知识 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 20.00 | 20 |  |  | 1
满意度指标 | 服务对象满意度 | 中国流动科技馆巡展常态化巡展和区域换展受众人数满意度 |  | ≥ | 90 | % | 90 | 100.00% | 10.00 | 10 |  |  | 1
合计 | [8 empty] | 100.00 | 98.34